Lokalny Program Rewitalizacji

Gminy Łubianka

na lata 2016-2020

z perspektywą do roku 2023

Załacznik do Uchwały Nr XXXV/276/2018 Rady Gminy w Łubiance z dnia 26 marca 2018 r.

Dokument: 	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łubianka na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023

Zamawiający:		Gmina Łubianka

Aleja Jana Pawła II nr 8

87-152 Łubianka

Wykonawca:		Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k.

ul. Głowackiego 20

87-100 Toruń

T +48 56 657 55 91

F +48 56 475 45 47

www.GrantThornton.pl

Member of Grant Thornton International Ltd

Data: 			luty 2018 r.

Spis treści

Wstęp	5

Rozdział 1.	10

Powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi	10

1.1.	Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z dokumentami regionalnymi	12

1.2.	Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z dokumentami lokalnymi	14

Rozdział 2.	15

Uproszczona diagnoza gminy Łubianka	15

2.1. Położenie geograficzne i podział administracyjny	16

2.2. Sfera społeczna	16

2.3. Sfera gospodarcza	19

2.4. Sfera środowiskowa	19

2.5. Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna	20

2.6. Infrastruktura społeczna	21

2.7. Wnioski pod kątem występowania stanu kryzysowego	22

Rozdział 3.	24

Obszar zdegradowany gminy	24

3.3. Obszar zdegradowany – podsumowanie analizy	24

3.1. Analiza wskaźnikowa pod kątem występowania problemów społecznych	25

3.1.1.	Analiza wskaźnikowa miejscowości o liczbie ludności do 300 mieszkańców	26

3.1.2.	Analiza wskaźnikowa miejscowości o liczbie ludności od 300 do 600 mieszkańców	27

3.1.3.	Analiza wskaźnikowa miejscowości o liczbie ludności pow. 600 mieszkańców	28

3.2. Analiza sołectw, w których zdiagnozowano problemy społeczne, pod kątem występowania przestrzeni zdegradowanych lub niekorzystnych zjawisk w innych sferach	30

3.2.1. Przestrzeń zdegradowana	30

3.2.2. Niekorzystne zjawiska w innych sferach	30

3.3. Obszar zdegradowany – podsumowanie analizy	31

Rozdział 4.	33

Obszar rewitalizacji gminy	33

Rozdział 5.	41

Diagnoza obszaru rewitalizacji	41

5.1. Pigża	42

5.2. Przeczno	49

5.3. Warszewice	55

Rozdział 6.	61

Wizja stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji	61

Rozdział 7.	64

Cele rewitalizacji i kierunki działań	64

7.1. Cele, kierunki działań i przedsięwzięcia	65

7.2. Wskaźniki	66

Rozdział 8.	68

Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych	68

Rozdział 9.	80

Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji	80

9.1. Formuła projektów zintegrowanych	81

9.2. Komplementarność przestrzenna	85

9.3. Komplementarność problemowa	85

9.4. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna	88

9.5. Komplementarność źródeł finansowania	88

9.6. Komplementarność międzyokresowa	88

Rozdział 10.	90

Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji	90

10.1. Interesariusze rewitalizacji	91

10.2. Konsultacje społeczne na etapie programowania	92

10.3. Partycypacja społeczna na etapie wdrażania i monitorowania	92

Rozdział 11.	94

Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i  uzupełniających projektów/ przedsięwzięć rewitalizacyjnych	94

Rozdział 12.	98

System zarządzania realizacją programu rewitalizacji	98

12.1. Podmioty uczestniczące w realizacji programu rewitalizacji i ich zadania	99

12.2. Sposób koordynacji działań podmiotów uczestniczących w programie rewitalizacji	100

12.3. System informacji i promocji	101

12.4. Ramowy harmonogram realizacji programu	103

Rozdział 13.	104

System monitoringu, oceny skuteczności działań i system wprowadzania zmian	104

Rozdział 14.	107

Wykaz niezbędnych zmian, ocen i opinii	107

14.1. Opinia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska	108

14.2. Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego	108

Załączniki	109

Wstęp

W okresie programowania 2014-2020 rewitalizacja jest rozumiana jako kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Działania rewitalizacyjne powinny być prowadzone na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki oraz skoncentrowane terytorialnie. Koniecznym elementem właściwej rewitalizacji jest włączenie społeczności lokalnej w procesy rewitalizacyjne. Aktywny udział interesariuszy, poprzez których rozumie się mieszkańców gminy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, w tworzenie i wdrażanie programów rewitalizacji ma duży wpływ na skuteczność i powodzenie planowanych do realizacji działań rewitalizacyjnych.

Schemat 1. Proces rewitalizacji

|  |  | REWITALIZACJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LUDZIE |  |  |  |
|  | PRZESTRZEŃ |  | GOSPODARKA |  |  |

Źródło: Opracowanie własne

Działania rewitalizacyjne prowadzone są na podstawie programu rewitalizacji, czyli wieloletniego programu działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz infrastrukturalnej. Program jest podstawą do ubiegania się o środki na rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych. Taką funkcję spełnia niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łubianka.

Ramy prawne dla przeprowadzenia rewitalizacji wyznaczają „Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” oraz „Wytyczne  w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” zatwierdzone przez Ministra Rozwoju.

W perspektywie finansowej 2014-2020 rewitalizacja dotyczy zarówno terenów miejskich, jak i wiejskich. Głównym jej celem jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarze zdegradowanym. Kierunki działań rewitalizacyjnych wyznacza Krajowa Polityka Miejska 2023, która wskazuje, że w obecnym okresie programowania rewitalizacja nie może być postrzegana, tak jak do tej pory, jedynie jako remont, modernizacja czy odbudowa. Powinna ona łączyć działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego, przestrzenno-funkcjonalnego, technicznego lub środowiskowego, związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Istotne jest, aby projekty społeczne stanowiły punkt wyjścia i były nieodłącznym elementem procesów rewitalizacyjnych. W obecnej perspektywie finansowej nie dopuszcza się realizacji tylko i wyłącznie wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych czy modernizacyjnych, które nie skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji. Projekty te będą mogły zostać zrealizowane w ramach szerszej koncepcji, uzupełniająco do działań społecznych tzw. „miękkich”.

Prowadzenie procesu rewitalizacji wiąże się z koniecznością wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

Obszarem zdegradowanym jest obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym. Ponadto występuje na nim co najmniej jedno z negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego w gminie wiejskiej odbywa się poprzez podział jej obszaru na sołectwa, a następnie zdiagnozowanie ich sytuacji za pomocą wskaźników społecznych, których wartości są porównywane do średniej dla gminy. Za obszar zdegradowany uznane zostaje sołectwo, w którym zdiagnozowano co najmniej dwa problemy społeczne oraz dodatkowo co najmniej jedno negatywne zjawisko w sferze: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.

Obszar rewitalizacji wyznacza się jako całość lub część obszaru zdegradowanego i opracowuje dla niego program rewitalizacji. Gmina Łubianka planuje prowadzenie działań rewitalizacyjnych i chce pozyskać na ten cel środki unijne. W związku z tym koniecznością jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, zawierającego w szczególności: szczegółową diagnozę obszaru zdegradowanego, cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań, służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz szacunkowe ramy finansowe programu rewitalizacji.

Sposób wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Gminie Łubianka przedstawia poniższy schemat.

Schemat 2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze gminy Łubianka

| Analiza gminy w podziale na 12 sołectw |  | Analiza poszczególnych sołectw pod kątem występowania: - problemów społecznych - przestrzeni zdegradowanych - problemów w innych sferach (gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno- funkcjonalnej i technicznej) |  | Przeprowadzona delimitacja obszaru zdegradowanego wskazała do rewitalizacji miejscowości, które zamieszkuje więcej niż 30% mieszkańców gminy, a ich powierzchnia przekracza 20% całkowitej powierzchni gminy. W związku z powyższym konieczne było zawężenie obszaru rewitalizacji do terenów, na których koncentruje się największy odsetek mieszkańców sołectw – Pigża, Przeczno i Warszewice. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskazanie obszaru zdegradowanego |  | Na podstawie przeprowadzonej analizy, do obszarów zdegradowanych zaliczono następujące sołectwa: Pigżę, Przeczno i Warszewice |  |  |
| Wskazanie obszaru rewitalizacji |  | Do obszaru rewitalizacji zaliczono części sołectw – Pigży, Przeczna i Warszewic, które spełniają kryteria obszaru zdegradowanego oraz następujące cele rewitalizacyjne: Rozwój społeczny dzieci i młodzieży w rejonach o niskim poziomie kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjalnych - Zwiększenie partycypacji w życiu społecznym dla społeczności w rejonach o wysokim uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej |  | Obszar rewitalizacji obejmuje 17,18% powierzchni gminy |
|  |  |  |  | Obszar rewitalizacji zamieszkuje 28,1% mieszkańców gminy |

Źródło: Opracowanie własne.

Dla potrzeb niniejszego dokumentu przeprowadzono dokładną analizę sytuacji społeczno-gospodarczej, która pozwoliła na zdiagnozowanie problemów i potencjałów występujących na poszczególnych obszarach. Pozwoliło to na określenie kierunków rozwoju na najbliższe lata i zaplanowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które pozwolą  na osiągnięcie postawionych celów.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łubianka na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023 charakteryzuje się następującymi cechami:

- Kompleksowością – gdyż ujmuje działania w sposób kompleksowy, tj. planuje realizację przedsięwzięć współfinansowanych z różnych środków (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych środków publicznych i prywatnych), tym samym nie pomija aspektu społecznego oraz gospodarczego przestrzenno-funkcjonalnego, technicznego lub środowiskowego. Program składa się z  różnorodnych działań, które zapewniają, że zostanie osiągnięta kompleksowość interwencji.

- Koncentracją – ponieważ program koncentruje swoją interwencję na tych obszarach gminy, które są dotknięte koncentracją  problemów oraz negatywnych zjawisk, a dodatkowo ogranicza się do obszarów faktycznie zamieszkiwanych.

- Komplementarnością projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych – pomiędzy zaplanowanymi projektami i przedsięwzięciami zachodzi efekt synergii w następujących wymiarach:

    - przestrzennym

    - problemowym

    - proceduralno-instytucjonalnym

    - źródeł finansowania

- Realizacją zasady partnerstwa i partycypacji – program został wypracowany we współpracy z  lokalną społecznością. Konsultacje społeczne nie tylko towarzyszyły procesowi wyznaczenia obszaru rewitalizacji i przygotowaniu programu, ale też były jednym z elementów współtworzących program. Prace nad programem były prowadzone w ścisłej współpracy z interesariuszami rewitalizacji tj. lokalną społecznością, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

- Rozdział 1.

- Powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi

  - Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z dokumentami regionalnymi

  - Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z dokumentami lokalnymi

Lokalny Program Rewitalizacji został opracowany zgodnie z zapisami „Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” oraz „Wytycznych  w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Ponadto wykazuje on powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie regionalnym i lokalnym, które zostały wskazane na poniższym schemacie.

Schemat 3. Powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi

|  | Poziom regionalny |  | Poziom lokalny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ |  | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łubianka |
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lat 2014-2020 |  | Strategia Rozwoju Gminy Łubianka na lata 2015-2023 |
|  | Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 |  | Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” |
|  | Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 |  |  |
|  | Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Terytorialnego |  |  |
|  | Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Terytorialnego |  |  |
|  | Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020Obszaru Terytorialnego |  |  |

Źródło: Opracowanie własne

Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z dokumentami regionalnymi

| Nazwa dokumentu | Opis powiązań |
| --- | --- |
| Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ | Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego aktywizacja społeczno-gospodarcza na poziomie lokalnym jest jednym z najważniejszych założeń polityki rozwoju województwa. Świadczą o tym następujące priorytety, z którymi zgodność wykazuje program rewitalizacji: nowoczesne społeczeństwo oraz modernizacja przestrzeni wsi i miast oraz kierunki działań: rozbudzanie aktywności obywatelskiej i społecznej, chęci do współpracy, prowadzenia działań edukacyjnych, zachęcania do szerokiego otwarcia na świat oraz dążeń do znacznego przyspieszenia rozwoju obszarów wiejskich i miast. Priorytet modernizacja przestrzeni miast i wsi zakłada dążenie do znacznego przyśpieszenia rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej miast przy uwzględnieniu ich pozycji w sieci osadniczej i dostosowaniu potencjału do oczekiwań stawianych przed nimi w zakresie stymulowania rozwoju regionu, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Gmina Łubianka została zakwalifikowana do kategorii polityki przestrzennej – obszary wiejskie (wraz z lokalnymi ośrodkami rozwoju), dla których oczekiwana rola i znaczenie w rozwoju województwa wiąże się z aktywizacją społeczno-gospodarczą na poziomie lokalnym. |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | Zgodnie z zapisami RPO, rewitalizacja społeczno-gospodarcza, a także fizyczna obszarów o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych jest jednym z podstawowych działań mających przyczynić się do minimalizacji występujących na danych obszarach problemów. Lokalny Program Rewitalizacji jest zgodny z Priorytetem Inwestycyjnym 9d „Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, którego celem jest ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. W ramach tego priorytetu realizowana będzie odnowa społeczno-gospodarcza polegająca na rewitalizacji miejscowości wiejskich, co powinno przyczynić się do uruchomienia uśpionych potencjałów społecznych, które przyczynią się do aktywizacji społecznej i zawodowej społeczności lokalnych. |
| Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | Przedsięwzięcia rewitalizacyjne na obszarach wiejskich stanowi interwencja zaplanowana w ramach: - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. - Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje swoim zasięgiem obszar wiejski i wpisuje się w powyższe działania. |
| Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 | Misją wskazaną w Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności mieszkańców w życiu społecznym. Lokalny Program Rewitalizacji wykazuje zgodność z następującymi celami strategicznymi dokumentu: - Wzrost poziomu samodzielności życiowej mieszkańców regionu - Wzrost poziomu życia mieszkańców regionu poprzez zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług społecznych - Wzrost poziomu aktywności w życiu społecznym |
| Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Terytorialnego | BTOF tworzy 25 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym miasta wojewódzkie: Bydgoszcz i Toruń. Nadrzędnym celem Strategii jest: Konsolidacja potencjału partnerów ZIT na rzecz rozwoju nowoczesnych funkcji metropolitalnych BTOF. Lokalny Program Rewitalizacji jest spójny z celem strategicznym 3 Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla BTOF: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy i wsparcie procesów inkluzji w BTOF. |
| Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Terytorialnego | Studium jest dokumentem eksperckim i diagnostycznym, obejmującym obszar 25 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym miasta wojewódzkie: Bydgoszcz i Toruń, mającym na celu przede wszystkim: - Rozpoznanie struktury przestrzennej BTOF poprzez opisanie zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym i rolnictwie, zjawisk demograficznych i społecznych, - Przedstawienie problemów, z którymi boryka się region, - Określenie potencjałów gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych i kulturowych oraz – najważniejszych – drzemiących w zasobach ludzkich regionu, - Analizę polityk przestrzennych poszczególnych gmin tworzących BTOF, - Wspomaganie BTOF w opracowaniu wspólnej polityki zrównoważonego rozwoju. Lokalny Program Rewitalizacji wpisuje się w powyższe cele. |
| Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | Zasady regionalne definiują pojęcia związane z rewitalizacją oraz określają sposób tworzenia programu rewitalizacji, w tym zwłaszcza zasady jego opracowywania w nowej perspektywie finansowej: kompleksowości, komplementarności, koncentracji, partnerstwa i partycypacji. Wskazują również: sposób wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, obligatoryjne elementy PR oraz oczekiwane efekty procesów rewitalizacji, prowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim. Lokalny Program Rewitalizacji został opracowany w oparciu o Zasady regionalne i wykazuje zgodność z regułami opracowania programów rewitalizacji zawartymi w dokumencie. |

Źródło: Opracowanie własne

Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z dokumentami lokalnymi

| Nazwa dokumentu | Opis powiązań |
| --- | --- |
| Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łubianka | Jednym z głównych celów sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łubianka” jest określenie polityki przestrzennej gminy. Głównym celem polityki przestrzennej realizowane na terenie gminy Łubianka jest: Wysoka jakość życia na terenie gminy Łubianka to dostępność do usług o wysokim poziomie, uzbrojone tereny i dobre połączenie z miastem Toruniem. Celami cząstkowymi są: - Dobre warunki zamieszkania - Wysoka jakość usług dla ludności - Przygotowanie terenów budowlanych pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo - usługową - Przygotowane tereny inwestycyjne pod działalność komercyjną - Dobre wyposażenie terenu w infrastrukturę techniczną - Dobra i bezpieczna infrastruktura komunikacyjna - Dostęp do usług sportu, rekreacji i wypoczynku Lokalny Program Rewitalizacji jest zgodny z celami oraz zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łubianka. |
| Strategia Rozwoju Gminy Łubianka na lata 2015-2023 | Głównym celem Strategii jest: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Łubianka. Lokalny Program Rewitalizacji wpisuje się w: - Cel szczegółowy 1: Zwiększenie ilości podmiotów gospodarczych oraz ilości miejsc pracy oraz następujące cele bezpośrednie: - 1.1. Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców, w tym w zakresie zakładania pozarolniczej działalności gospodarczej oraz rozwoju działalności rolniczej - 1.6. Większe zaangażowanie samorządu lokalnego w tworzenie warunków do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej, w tym poprzez tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości oraz przestrzeni targowej - Cel szczegółowy 3: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz następujące cele bezpośrednie: - 3.3. Rozwój i poprawa istniejącej infrastruktury społecznej, w tym edukacyjnej (szkolnej i przedszkolnej), sportowej i środowiskowej (świetlice wiejskie) - 3.4. Wzbogacenie i dostosowanie oferty spędzenia wolnego czasu dla różnych grup wiekowych z wykorzystaniem obiektów sportowych i świetlic wiejskich - 3.5. Poszerzenie oferty dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz sportowych dla dzieci i młodzieży |
| Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” | Łubianka jest jedną z pięciu gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”. Lokalny Program Rewitalizacji wpisuje się w następujące cele ogólne i szczegółowe LSR: - Cel ogólny 1: Wzrost gospodarczy obszaru LSR Ziemia Gotyku - 1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy, w tym dla grup defaworyzowanych do 2023 roku - 1.2. Wzrost konkurencyjności mikro i małych firm do 2023 roku - Cel ogólny 2: Poprawa standardu życia na obszarze LSR - 2.1. Rewitalizacja miejscowości wiejskich o dużej koncentracji problemów społeczno-gospodarczych do 2023 roku - 2.2. Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej do 2023 roku - Cel ogólny 3: Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR - 3.1. Rozwija nie lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych do 2023 roku - 3.2. Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku - 3.3. Aktywizacja i animacja lokalnej społeczności do 2023 roku |

Źródło: Opracowanie własne

- Rozdział 2.

- Uproszczona diagnoza gminy Łubianka

2.1. Położenie geograficzne i podział administracyjny

2.2. Sfera społeczna

2.3. Sfera gospodarcza

2.4. Sfera środowiskowa

2.5. Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna

2.6. Infrastruktura społeczna

2.7. Wnioski pod kątem występowania stanu kryzysowego

- 2.1. Położenie geograficzne i podział administracyjny

Łubianka to gmina wiejska położona w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w północnej części powiatu toruńskiego. Łubianka graniczy z następującymi gminami:

  - Chełmżą, Łysomicami i Złąwsią Wielką (położonymi w powiecie toruńskim)

  - Kijewem Królewskim i Unisławiem (położonymi w powiecie chełmińskim)

Gmina leży w bliskim sąsiedztwie głównych ośrodków miejskich województwa – Torunia (5 km) i Bydgoszczy (22 km).

Mapa 1. Gmina Łubianka – położenie

Źródło: Opracowanie własne

W skład gminy wchodzi 14 wsi, które tworzą 12 sołectw: Bierzgłowo, Biskupice, Brąchnowo, Dębiny, Łubianka, Pigża, Przeczno, Warszewice, Wybcz, Wybczyk, Wymysłowo, Zamek Bierzgłowski. Powierzchnia gminy wynosi 84 km2 (0,5% powierzchni województwa), co pod względem wielkości lokuje ją na 106 miejscu w województwie (spośród 144 gmin). Siedzibą Urzędu Gminy jest miejscowość Łubianka. Gmina położona jest na terenie bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitarnego oraz Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Ze względu na podział fizyczno-geograficzny dany obszar zaliczany jest w większości do Pojezierza Chełmińskiego, południowa część wchodzi w skład Kotliny Toruńskiej. Na walory przyrodniczo-krajobrazowe gminy składa się przede wszystkim ukształtowanie terenu (strefa krawędziowa Kotliny Toruńskiej), kompleks leśny, wydmy śródlądowe, a także flora porastająca dany obszar.

- 2.2. Sfera społeczna

W 2015 r. gminę Łubianka zamieszkiwało 6 860 osób. Struktura wiekowa jej mieszkańców przedstawiała się następująco:

- 1 466 osób w wieku przedprodukcyjnym (21,4% ogółu mieszkańców)

- 4 659 osób w wieku produkcyjnym (67,9% ogółu mieszkańców)

- 735 osób w wieku poprodukcyjnym (10,7% ogółu mieszkańców)

Najliczniej zamieszkanymi sołectwami na terenie gminy były Łubianka (1550 osób) i Pigża (1361 osób). Najmniejszą liczbą mieszkańców charakteryzują się sołectwa Wymysłowo (168 osób) i Wybczyk (182 osoby).

Wykres 1. Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Łubianka w 2015 r.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Urzędu Gminy Łubianka

Na koniec 2015 r. na terenie gminy Łubianka zarejestrowanych było 247 bezrobotnych – 3,6% ogółu mieszkańców gminy. Udział osób pozostających bez pracy w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym zamieszkałych na ternie gminy wynosił 5,3%. Jednocześnie stosunek osób pozostających bez zatrudniania powyżej 12 miesięcy względem ludności w wieku produkcyjnym był równy niespełna 1%, a udział osób bezrobotnych powyżej 24 miesięcy w grupie wszystkich osób bezrobotnych w gminie wynosił 5,3%. Poziom bezrobocia w Łubiance kształtuje się korzystnie na tle powiatu i województwa – w  powiecie toruńskim stopa bezrobocia w grudniu 2015 r. wynosiła 15,9%, natomiast w województwie kujawsko-pomorskim osiągnęła poziom 13,2%

Wykres 2. Struktura bezrobocia w gminie Łubianka w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu.

Jednostką organizacyjną świadczącą usługi z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Łubianka jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb i stara się umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. W 2015 roku na terenie gminy z pomocy społecznej korzystało 677 osób. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w  ludności gminy wyniósł 9,87%. W 2015 r. gminę zamieszkiwało 390 dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, co stanowiło 26,6% wszystkich dzieci do lat 17 w gminie.

Na terenie gminy funkcjonuje rozbudowana sieć placówek wychowania przedszkolnego:

- 3 niepubliczne przedszkola,

- 7 oddziałów przedszkolnych „0”,

- 2 punkty przedszkolne.

Do przedszkoli uczęszcza 55 dzieci, do placówek w oddziałach przedszkolnych „0”– 92 dzieci, a do punktów przedszkolnych – 25 dzieci. Miejsca w punktach przedszkolnych nie są w pełni wykorzystane, gdyż łącznie wychowaniem mogą one objąć 50 dzieci.

Na system szkół w gminie składają się 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum oraz Zespół Szkół obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum:

- Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance,

- Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Brąchnowie,

- Szkoła Podstawowa im. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży,

- Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Grabowa w Warszewicach,

- Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Kujota w Wybczu.

Na terenie gminy działają dwie placówki kształcenia ponadpodstawowego – Gimnazjum w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance oraz Gimnazjum im Św. Jana Pawła II w Brąchnowie.

Przeciętny wynik egzaminu gimnazjalnego z 3 ostatnich lat w odniesieniu do zdecydowanej większości przedmiotów był niższy niż przeciętny wynik w województwie kujawsko-pomorskim. Jedynie wyniki z języka polskiego wypadają na takim samym poziomie co średnia dla województwa (62%). Najgorzej uczniowie w gminie radzą sobie na egzaminach z rozszerzonego języka angielskiego, średnia gminy wynosi 32% a średnia województwa 42%.

Tabela 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2015-2013

|  |  | Gmina |  |  | woj. kujawsko-pomorskie |  |  | Przeciętny wynik z 3 lat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 | Gmina | Woj. |
| Część humanistyczna | J. polski | 63% | 62% | 61% | 60% | 65% | 61% | 62% | 62% |
|  | Historia i WOS | 62% | 56% | 55% | 62% | 58% | 56% | 58% | 59% |
| Część matematyczna | Matematyka | 46% | 41% | 47% | 47% | 45% | 46% | 45% | 46% |
|  | Przedmioty przyrodnicze | 48% | 44% | 54% | 48% | 50% | 57% | 49% | 52% |
| Języki obce | J. angielski - podst. | 57% | 53% | 53% | 63% | 64% | 60% | 54% | 62% |
|  | J. angielski - rozsz. | 34% | 31% | 32% | 44% | 42% | 43% | 32% | 43% |

Źródło: Opracowanie na podstawie raportów OKE w Gdańsku

Na terenie gminy nie ma posterunku policji, a obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku spoczywa na Dzielnicowych z Komisariatu Policji w Chełmży, podlegającego pod Komendę Miejską w Toruniu.

W 2015 r. na terenie gminy odnotowano 283 interwencje z powodu zakłócania miru domowego i  porządku publicznego. Udział tychże interwencji w stosunku do ogółu gospodarstw domowych w gminie wynosił 8,66%.

- 2.3. Sfera gospodarcza

Według danych za 2015 r. w gminie Łubianka zarejestrowanych było 371 podmiotów gospodarczych osób fizycznych i w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, wskaźnik aktywności gospodarczej wynosił 7,96. Największą aktywnością gospodarczą wyróżniała się wieś Łubianka, na której obszarze działają 134 firmy, a wskaźnik aktywności gospodarczej w miejscowości wynosi 12,5. Dobrym klimatem gospodarczym charakteryzuje się również Zamek Bierzgłowski (9,6) oraz Wybcz (9,4).

Wykres 3. Liczba podmiotów gospodarczych osób fizycznych na tle liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym na terenie gminy Łubianka w 2015 r.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Urzędu Gminy Łubianka

- 2.4. Sfera środowiskowa

Aktualny stan jakości środowiska nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Układ drogowy w gminie Łubianka tworzy ok. 215 km dróg publicznych o znaczeniu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Przez teren gminy przechodzą drogi wojewódzkie o łącznej długości 17 km.

Istotnym działaniem w ostatnich latach była budowa instalacji solarnych o mocy ponad 2 MW    w 680 budynkach prywatnych i 15 publicznych do podgrzewania wody użytkowej.

Pomimo występowania sprzyjających warunków do uprawy roślin energetycznych, na terenie gminy niewiele jest budynków wykorzystujących biomasę, jako surowiec energetyczny.

- 2.5. Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna

W 2015 r. długość sieci wodociągowej w gminie wynosiła 140,8 km i wzrosła w porównaniu z 2010 r. o 12 km. Długość sieci kanalizacyjnej w 2015 r. wynosiła 51 km i wzrosła w porównaniu z rokiem 2010 o 6,6 km.

Liczba przyłączy do sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie gminy Łubianka wynosiła w 2015 r. 1861 szt. natomiast do sieci kanalizacyjnej 755 szt. W okresie 2010-2015 liczba przyłączy wodociągowych wzrosła o 336 szt. natomiast przyłączy kanalizacyjnych o 180 szt.

Tabela 2. Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz korzystający z sieci na terenie gminy Łubianka

| Rok | Długość sieci wodociągowej (km) | Liczba przyłączy wodociągowych | Długość sieci kanalizacyjnej (km) | Liczba przyłączy kanalizacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 140,8 | 1861 | 51,0 | 755 |
| 2014 | 139,4 | 1801 | 46,5 | 743 |
| 2013 | 137,1 | 1737 | 46,5 | 727 |
| 2012 | 136,0 | 1686 | 46,5 | 722 |
| 2011 | 132,8 | 1592 | 44,4 | 722 |
| 2010 | 128,8 | 1525 | 44,4 | 575 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych

Obszar gminy cechuje się wysokim stopniem zwodociągowania, kształtującym się na poziomie około 99,9 %. Z sieci kanalizacyjnej korzystało natomiast w 2014 r. 55% ludności gminy – odsetek ten wzrósł w porównaniu z 2012 r. o 7,5%. Część mieszkańców nieposiadająca dostępu do sieci kanalizacyjnej korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków – w roku 2014 ich liczba wynosiła ok. 393 szt.

Tabela 3. Korzystający z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

| Jednostka terytorialna | Wodociąg [%] |  | Kanalizacja [%] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 |
| Łubianka | 90,4 | 99,9 | 47,5 | 55,0 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na terenie gminy znajdują się jedna oczyszczalnia ścieków z której w 2014 r. korzystało 2 653 mieszkańców. Informacje na ich temat znajdują się w poniższej tabeli.

Tabela 4. Komunalne oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Łubianka

| Jednostka terytorialna | Oczyszczalnia | Q Rzecz [tys. m3/r] | Zlewnia lub odbiornik ścieków |
| --- | --- | --- | --- |
| Łubianka | Łubianka | 95 | Str. Papowska Mała |

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r.

Odbiorem odpadów z terenu gminy Łubianka zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu . Na terenie gminy znajduje się punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wybcz.

- 2.6. Infrastruktura społeczna

W gminie znajduje się Centrum Kultury w Łubiance, które zajmuje się organizacją i koordynacją przedsięwzięć o charakterze społecznym. Należy do nich szereg cyklicznych imprez kulturalnych m.in.: Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych, Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, Wielkanocny Konkurs Plastyczny, Gminna Choinka, Przegląd Piosenki, Dzień Kultury w Gminie Łubianka, imprez rekreacyjnych, Turniej Rodzinny, Turniej Sołectw, Rajdy piesze i rowerowe oraz festynów, takich jak Jarmark pod Wiatrakiem, Jarmark Bożonarodzeniowy, Gminne Dożynki. Centrum było też przez wiele lat organizatorem licznych biegów długodystansowych.

Na terenie Zamku Bierzgłowskiego, w średniowiecznym zamku, działa od 2001 r. Diecezjalne Centrum Kultury, jako jednostka diecezji toruńskiej. Placówka dysponuje odrestaurowaną kaplicą, i salą konferencyjną, salą koncertową oraz konferencyjną na przedzamczu oraz pokojami gościnnymi. Na przedzamczu, znajduje się dom wycieczkowy dla grup dziecięcych i młodzieżowych Centrum w swojej działalności łączy realizację zadań duszpasterskich w postaci rekolekcji (np. kapłańskie, katechetyczne, kościoła domowego, małżeńskie) z rekreacją oraz wydarzeniami kulturowymi i rodzinnymi. Organizuje sympozja naukowe, konferencje, spotkania i imprezy okolicznościowe oraz tzw. „Zielone szkoły”.

Rozwojowi działalności kulturalnej w gminie sprzyja funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance, z filią w Pigży oraz istnienie Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Działalność kulturalną propagują także lokalni animatorzy kultury, którzy działają w sołectwach Łubianka, Brąchnowo, Bierzgłowo z Zamkiem Bierzgłowskim, Pigży, Dębinach, Wybczu, Biskupicach, Wybczyku i Wymysłowie.

Na terenie gminy znajdują się świetlice wiejskie, które wykorzystywane mogą być do organizacji spotkań czy imprez środowiskowych. Zlokalizowane są one w: Biskupicach, Dębinach, Przecznie, Wybczu, Wybczyku, Wymysłowie, Brąchnowie, Bierzgłowie i Zamku Bierzgłowskim.

Na terenie Gminy Łubianka istnieją następujące obiekty infrastruktury sportowej:

- 6 boisk (Brąchnowo - orlik, Łubianka, Pigża, Warszewice - orlik, Wybcz, Zamek Bierzgłowski)

- 3 sale gimnastyczne (Brąchnowo, Łubianka, Pigża)

- 4 boiska piłkarskie (Łubianka, Pigża Zamek Bierzgłowski, Przeczno)

- 2 korty tenisowe (Pigża)

- 5 siłowni zewnętrznych (Brąchnowo, Łubianka, Warszewice, Wybcz, Bierzgłowo) i 1 zlokalizowana wewnątrz budynku (Zamek Bierzgłowski)

- 9 placów zabaw

- Gminny Park Kultury w Łubiance bogato wyposażony w amfiteatr oraz wiaty biesiadne i grille, urządzenia sportowe, rekreacyjne i inne służące rekreacji i integracji.

- 2.7. Wnioski pod kątem występowania stanu kryzysowego

Sfera: Gospodarka i środowisko przyrodnicze

Problem 1: Niski poziom przedsiębiorczości

- 1.1. Wysoki poziom bezrobocia wynikający w szczególności z małej liczby przedsiębiorstw oferujących miejsca pracy

- 1.2. Niewystarczające wykorzystanie potencjału gospodarczego, w tym terenów inwestycyjnych

- 1.3. Mało atrakcyjna oferta turystyczna gminy związana m. in. z niedostatecznie rozwiniętym sektorem usług gastronomiczno-hotelarskich oraz zagospodarowaniem turystycznym gminy

- 1.4. Brak zidentyfikowanego produktu lokalnego i jej zasobów

- 1.5. Zbyt mała skala promocji gminy

Sfera: Zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura

Problem 2: Nadal wymagająca poprawy infrastruktura techniczna

- 2.1. Niezadowalający stan techniczny infrastruktury drogowej

- 2.2. Duży niedobór chodników i ścieżek pieszo-rowerowych

- 2.3. Miejscowy brak i nieefektywne oświetlenie dróg

- 2.4. Brak sieci gazowej

- 2.5 Wymagająca poprawy gospodarka wodno-ściekowa

- 2.6. Ograniczony dostęp do Internetu szerokopasmowego

- 2.7. Niewystarczająca infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

- 2.8. Niewystarczający stopień efektywności energetycznej obiektów na terenie gminy i wykorzystania odnawialnych źródeł energii

- 2.9. Niedostosowane do potrzeb mieszkańców połączenia komunikacyjne z sąsiednimi miastami (Toruń, Bydgoszcz, Chełmża)

- 2.10. Zbyt mała przestrzeń uregulowana miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Sfera: Społeczna

Problem 3: Poziom jakości życia mieszkańców wymagający dalszej poprawy

- 3.1. Duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej

- 3.2. Wysoki stopień biurokracji pomocy społecznej

- 3.3. Niedostosowana do potrzeb niektórych miejscowości infrastruktura społeczna: edukacyjna, sportowa i środowiskowa (świetlice wiejskie)

- 3.4 Brak publicznego przedszkola

- 3.5. Zbyt mała liczba dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz sportowych dla dzieci i młodzieży

- 3.6. Niewystarczające zróżnicowanie oferty spędzenia wolnego czasu dla różnych grup wiekowych z wykorzystaniem obiektów sportowych i świetlic wiejskich

- 3.7. Niewystarczający system komunikacji społecznej i informacji

- 3.8. Ograniczony dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej

- 3.9. Niewystarczająca liczba programów profilaktyki zdrowia

- Rozdział 3.

- Obszar zdegradowany gminy

3.1. Analiza wskaźnikowa pod kątem występowania problemów społecznych

3.2. Analiza sołectw, w których zdiagnozowano problemy społeczne, pod kątem występowania przestrzeni zdegradowanych lub niekorzystnych zjawisk w innych sferach

- 3.3. Obszar zdegradowany – podsumowanie analizy

Obszarem zdegradowanym w gminie jest obszar, na którym zidentyfikowano występowanie stanu kryzysowego (czyli koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej). Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju w odniesieniu do wartości dla całej gminy. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nie posiadające ze sobą wspólnych  granic.

Obszar zdegradowany w gminie Łubianka został wyznaczony zgodnie z „Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. Delimitację obszaru zdegradowanego przeprowadzono w oparciu o wskaźniki określone na liście wskaźników stanu kryzysowego dla obszarów wiejskich.

Obszar gminy podzielono na 12 sołectw, dla których przeprowadzano diagnozę mającą na celu identyfikację występowania stanu kryzysowego:

| - Bierzgłowo - Biskupice - Brąchnowo - Dębiny - Łubianka - Pigża - Przeczno - Warszewice - Wybcz - Wybczyk - Wymysłowo - Zamek Bierzgłowski |  |
| --- | --- |

Do obszarów zdegradowanych w gminie zaliczono sołectwa spełniające jednocześnie następujące kryteria:

- Na terenie sołectwa identyfikuje się co najmniej 2 problemy społeczne mierzone wskaźnikami określonymi na liście wskaźników stanu kryzysowego dla obszarów wiejskich; jednocześnie wskaźniki te przyjmują w sołectwach wartości mniej korzystne niż średnia dla gminy

- Na terenie sołectwa występują przestrzenie zdegradowane lub negatywne zjawiska w przynajmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej

- 3.1. Analiza wskaźnikowa pod kątem występowania problemów społecznych

Punktem wyjścia do wyznaczenia obszarów zdegradowanych w gminie była analiza występowania problemów społecznych. W tym celu przeanalizowano następujące wskaźniki z listy wskaźników stanu kryzysowego dla obszarów wiejskich:

- Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem

- Miejscowość należy do rejonu obsługi szkoły podstawowej o niskim poziomie kształcenia

- Miejscowość należy do rejonu obsługi gimnazjum o niskim poziomie kształcenia

- Stosunek interwencji służb porządkowych z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych

Biorąc pod uwagę  liczbę ludności poszczególnych sołectw, podzielono je na 3 grupy: do 300 mieszkańców, od 300 do 600 mieszkańców i powyżej 600 mieszkańców. Każdą z grup zbadano innym zestawem wskaźników.

Analiza wskaźnikowa miejscowości o liczbie ludności do 300 mieszkańców

Miejscowości o liczbie ludności do 300 mieszkańców zostały zbadane pod kątem występowania problemów społecznych poniższymi wskaźnikami:

- Wskaźnik 1: Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem

- Wskaźnik 2: Stosunek interwencji służb porządkowych z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych

Wskaźnik: Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem

Tabela 5. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w sołectwach o liczbie ludności do 300 mieszkańców

| Sołectwo | Ludność ogółem | Liczba osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze |
| --- | --- | --- | --- |
| Bierzgłowo | 271 | 27 | 9,96% |
| Dębiny | 296 | 21 | 7,09% |
| Przeczno | 264 | 30 | 11,36% |
| Wybczyk | 182 | 17 | 9,34% |
| Wymysłowo | 168 | 34 | 20,24% |
| Gmina | 6 860 | 677 | 9,87% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubianka.

Wskaźnik: Stosunek interwencji służb porządkowych z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych

Tabela 6. Stosunek interwencji służb porządkowych z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w sołectwach o liczbie ludności do 300 mieszkańców

| Sołectwo | Liczba interwencji służb porządkowych z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego | Liczba gospodarstw domowych | Stosunek interwencji służb porządkowych z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych |
| --- | --- | --- | --- |
| Bierzgłowo | 5 | 124 | 4,03% |
| Dębiny | 11 | 135 | 8,15% |
| Przeczno | 15 | 96 | 15,63% |
| Wybczyk | 5 | 52 | 9,62% |
| Wymysłowo | 2 | 65 | 3,08% |
| Gmina | 269 | 3 268 | 8,23% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubianka.

Poniższa tabela zawiera zestawienie osiągniętych wartości badanych wskaźników. Wynika z niej, że po dwa problemy społeczne występują w sołectwie Przeczno.

Tabela 7. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej w sołectwach o liczbie ludności do 300 mieszkańców

| Sołectwa | Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze | Stosunek interwencji służb porządkowych z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych |
| --- | --- | --- |
| Bierzgłowo | 9,96% | 4,03% |
| Dębiny | 7,09% | 8,15% |
| Przeczno | 11,36% | 15,63% |
| Wybczyk | 9,34% | 9,62% |
| Wymysłowo | 20,24% | 3,08% |
| Średnia dla Gminy | 9,87% | 8,23% |

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza wskaźnikowa miejscowości o liczbie ludności od 300 do 600 mieszkańców

Miejscowości o liczbie ludności od 300 do 600 mieszkańców zostały zbadane pod kątem występowania problemów społecznych poniższymi wskaźnikami:

- Wskaźnik 1: Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem

- Wskaźnik 2: Miejscowość należy do rejonu obsługi szkoły podstawowej o niskim poziomie kształcenia

Wskaźnik: Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem

Tabela 8. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w sołectwach o liczbie ludności od 300 do 600 mieszkańców

| Sołectwo | Ludność ogółem | Liczba osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze |
| --- | --- | --- | --- |
| Biskupice | 503 | 51 | 10,14% |
| Brąchnowo | 595 | 74 | 12,44% |
| Wybcz | 486 | 46 | 9,47% |
| Zamek Bierzgłowski | 564 | 57 | 10,11% |
| Gmina | 6 860 | 677 | 9,87% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubianka.

Wskaźnik: Miejscowość należy do rejonu obsługi szkoły podstawowej o niskim poziomie kształcenia

Tabela 9. Skuteczność kształcenia dzieci na poziomie podstawowym w sołectwach o liczbie ludności od 300 do 600 mieszkańców

| Sołectwo | Rejon obsługi szkoły | Rok szkolny 2012/2013 | Rok szkolny 2013/2014 | Rok szkolny 2014/2015 | Przeciętny wynik z 3 lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biskupice | SP Warszewice | 62,8% | 62,8% | 60,7% | 62,1% |
| Brąchnowo | SP Pigża | 60,0% | 67,0% | 72,0% | 66,3% |
| Wybcz | SP Wybcz | 72,5% | 80,2% | 74,2% | 75,7% |
| Zamek Bierzgłowski | SP Łubianka | 62,8% | 63,5% | 70,7% | 65,6% |
| Przeciętny wynik w województwie | - | 59% | 63% | 64% | 62,0% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubianka.

Poniższa tabela zawiera zestawienie osiągniętych wartości badanych wskaźników. Wynika z niej, że w żadnej z miejscowości nie występują po dwa problemy społeczne.

Tabela 10. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej w sołectwach o liczbie ludności od 300 do 600 mieszkańców

| Sołectwa | Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem | Miejscowość należy do rejonu obsługi szkoły podstawowej o niskim poziomie kształcenia |
| --- | --- | --- |
| Biskupice | 10,14% | 62,1% |
| Brąchnowo | 12,44% | 66,3% |
| Wybcz | 9,47% | 75,7% |
| Zamek Bierzgłowski | 10,11% | 65,6% |
| Średnia dla Gminy | 9,87% | 62,0% |

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza wskaźnikowa miejscowości o liczbie ludności pow. 600 mieszkańców

Miejscowości o liczbie ludności pow. 600 mieszkańców zostały zbadane pod kątem występowania problemów społecznych poniższymi wskaźnikami:

- Wskaźnik 1: Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem

- Wskaźnik 2: Miejscowość należy do rejonu obsługi gimnazjum o niskim poziomie kształcenia

Wskaźnik: Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem

Tabela 11. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w sołectwach o liczbie ludności powyżej 600 mieszkańców

| Sołectwo | Ludność ogółem | Liczba osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze |
| --- | --- | --- | --- |
| Łubianka | 1 550 | 101 | 6,52% |
| Pigża | 1 361 | 135 | 9,92% |
| Warszewice | 620 | 84 | 13,55% |
| Gmina | 6 860 | 677 | 9,87% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubianka.

Wskaźnik: Miejscowość należy do rejonu obsługi gimnazjum o niskim poziomie kształcenia

Tabela 12. Skuteczność kształcenia dzieci na poziomie gimnazjalnym w sołectwach o liczbie ludności powyżej 600 mieszkańców

| Sołectwo | Rejon obsługi szkoły | Rok szkolny 2012/2013 | Rok szkolny 2013/2014 | Rok szkolny 2014/2015 | Przeciętny wynik z 3 lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łubianka | Gimnazjum w Łubiance | 53,6% | 52,6% | 49,9% | 52,0% |
| Pigża | Gimnazjum w Brąchnowie | 41,4% | 45,5% | 51,8% | 46,3% |
| Warszewice | Gimnazjum w Brąchnowie | 41,4% | 45,5% | 51,8% | 46,3% |
| Przeciętny wynik w województwie | - | 52% | 51% | 52% | 52% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubianka.

Poniższa tabela zawiera zestawienie osiągniętych wartości badanych wskaźników. Wynika z niej, że po dwa problemy społeczne występują w sołectwach Pigża i Warszewice.

Tabela 13. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej w sołectwach o liczbie ludności powyżej 600 mieszkańców

| Sołectwa | Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze | Miejscowość należy do rejonu obsługi gimnazjum o niskim poziomie kształcenia |
| --- | --- | --- |
| Łubianka | 6,52% | 52,0% |
| Pigża | 9,92% | 46,3% |
| Warszewice | 13,55% | 46,3% |
| Średnia dla Gminy | 9,87% | 52,0% |

Źródło: Opracowanie własne.

Problemy społeczne w ilości co najmniej 2 zdiagnozowano w sołectwach: Pigża, Przeczno i Warszewice. Sołectwa poddano dalszej analizie pod kątem występowania przestrzeni zdegradowanych lub stanu kryzysowego w innych sferach.

- 3.2. Analiza sołectw, w których zdiagnozowano problemy społeczne, pod kątem występowania przestrzeni zdegradowanych lub niekorzystnych zjawisk w innych sferach

- 3.2.1. Przestrzeń zdegradowana

Przestrzeń zdegradowana, zgodnie z „Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych” to obecnie nieużytkowane tereny i obiekty, na których realizowano działalności: przemysłowe, wojskowe, eksploatację kopalin, transportowe, rolnicze, infrastruktury komunalnej (związanej z gospodarką wodno-ściekową, odpadami, zaopatrzeniem w energię). Specyficznym rodzajem „przestrzeni zdegradowanych” są także tereny i obiekty, w których rozpoczęto realizację zagospodarowania i jej nie zakończono – formalnie nie doszło więc do rozpoczęcia działalności, ale teren jest zajęty przez nieużytkowane obiekty. 	Tak rozumiana przestrzeń nie występuje na terenie sołectw: Pigża, Przeczno i Warszewice, w związku z czym poddano je badaniu pod kątem występowania problemów w przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej.

- 3.2.2. Niekorzystne zjawiska w innych sferach

W poniższych tabelach dokonano zestawienia danych obrazujących występowanie problemów innych niż społeczne w sołectwach Pigża, Przeczno i Warszewice.

Tabela 14. Sołectwo Pigża - negatywne zjawiska w innych sferach

| Problem | Opis |
| --- | --- |
| Sfera gospodarcza |  |
| Niski stopień przedsiębiorczości | Na terenie sołectwa Pigża liczba podmiotów gospodarczych osób fizycznych w 2015 r. wynosiła 75. Poziom przedsiębiorczości mierzony wskaźnikiem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniósł 7,93 i był niższy od średniej dla gminy (7,96). |
| Sfera przestrzenno-funkcjonalna |  |
| Niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną | Miejscowość jest zwodociągowana w 100%, poziom skanalizowania wynosi natomiast 28% i jest niższy niż średnia dla gminy – 46%. zbiorniki wybieralne posiada 26% nieruchomości, zaś przydomowe oczyszczalnie ścieków 46%. |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Łubianka.

Tabela 15. Sołectwo Przeczno - negatywne zjawiska w innych sferach

| Problem | Opis |
| --- | --- |
| Sfera gospodarcza |  |
| Niski stopień przedsiębiorczości | Na terenie sołectwa Przeczno liczba podmiotów gospodarczych osób fizycznych w 2015 r. wynosiła 4. Poziom przedsiębiorczości mierzony wskaźnikiem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniósł 2,37 i był sporo niższy od średniej dla gminy (7,96). |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Łubianka.

Tabela 16. Sołectwo Warszewice - negatywne zjawiska w innych sferach

| Problem | Opis |
| --- | --- |
| Sfera gospodarcza |  |
| Niski stopień przedsiębiorczości | Na terenie sołectwa Warszewice liczba podmiotów gospodarczych osób fizycznych w 2015 r. wynosiła 19. Poziom przedsiębiorczości mierzony wskaźnikiem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniósł 4,45 i był niższy od średniej dla gminy (7,96). |
| Sfera przestrzenno-funkcjonalna |  |
| Niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną | Miejscowość jest zwodociągowana w 100%, poziom skanalizowania wynosi natomiast 67%, zbiorniki wybieralne posiada 22% nieruchomości, zaś przydomowe oczyszczalnie ścieków tylko 11%. |
| Sfera techniczna |  |
| Degradacja stanu technicznego obiektów zabytkowych (edukacyjnych) | W miejscowości znajduje się zabytkowy pałac z XIX w., w którym mieści się Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa. Budynek wymaga modernizacji i renowacji. |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubianka.

- 3.3. Obszar zdegradowany – podsumowanie analizy

Przeprowadzona analiza wskaźnikowa pod kątem występowania problemów społecznych oraz analiza pod kątem występowania stanu kryzysowego w sferze gospodarczej wykazała, że obszarami zdegradowanymi w gminie są sołectwa: Pigża, Przeczno i Warszewice. W sołectwach tych występują minimum po dwa problemy społeczne oraz problem w przynajmniej jednej ze sfer (gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna lub środowiskowa), dlatego należy je uznać za obszar zdegradowany.

Tabela 17. Powierzchnia i ludność obszaru zdegradowanego na terenie gminy Łubianka

| Obszar | Ludność | Udział w całkowitej liczbie mieszkańców gminy | Powierzchnia (km2) | Udział w całkowitej powierzchni gminy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pigża | 1 361 | 19,84% | 10,55 | 12,53% |
| Przeczno | 264 | 3,85% | 5,43 | 6,45% |
| Warszewice | 620 | 9,04% | 8,03 | 9,53% |
| Obszar zdegradowany | 2 245 | 32,73% | 24,01 | 28,51% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Łubianka.

Mapa 2. Mapa obszaru zdegradowanego w gminie Łubianka

Źródło: Opracowanie własne.

- Rozdział 4.

- Obszar rewitalizacji gminy

4.1. Powierzchnia i ludność obszaru rewitalizacji

4.2. Cele rewitalizacji

W myśl „Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych” obszarem rewitalizacji jest obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych), na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji w gminie Łubianka obejmuje swoim zasięgiem zawężony obszar zdegradowany. W celu wyznaczenia rzeczywistej powierzchni, na której planowana jest interwencja w ramach programu rewitalizacji, obszar zdegradowany został zawężony do terenów, na których koncentruje się największy odsetek mieszkańców sołectw – Pigża, Przeczno i Warszewice. Obszarem rewitalizacji nie objęto natomiast części gruntów rolnych oraz lasów, gdyż tereny te są niezamieszkałe, w związku z czym niemożliwe będzie osiągnięcie na tych obszarach celów rewitalizacji.

Powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 14,43 km2, co stanowi 17,18% powierzchni gminy, zamieszkuje go 1 928 mieszkańców, czyli 28,1% ogółu ludności w gminie.

Tabela 18. Powierzchnia i ludność obszaru rewitalizacji na terenie sołectw wskazanych jako obszary zdegradowane w gminie Łubianka

| Obszar | Ludność | % ludności gminy | Powierzchnia (km2) | % powierzchni gminy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pigża | 1 212 | 17,67% | 7,19 | 8,56% |
| Przeczno | 191 | 2,78% | 2,63 | 3,13% |
| Warszewice | 525 | 7,65% | 4,61 | 5,49% |
| Obszar rewitalizacji | 1 928 | 28,10% | 14,43 | 17,18% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Łubianka.

Mapa 3. Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Łubianka

Źródło: Opracowanie własne.

Podobszary rewitalizacji spełniają cele rewitalizacji wskazane w „Zasadach programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych”. Cele, które spełniają poszczególne podobszary przedstawia poniższy schemat.

Schemat 4. Cele rewitalizacyjne

| Cel 1: Zwiększenie partycypacji w życiu społecznym dla społeczności w rejonach o wysokim uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej | Przeczno |
| --- | --- |
|  | Warszewice |

Pigża

| Cel 2: Rozwój społeczny dzieci i młodzieży w rejonach o niskim poziomie kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjalnych | Pigża |
| --- | --- |
|  | Warszewice |

Wybór celów został podyktowany występującym na danym obszarze stanem kryzysowym. Dla każdego z celów określono 2 warunki, których spełnienie oznacza możliwość podjęcia na tym obszarze działań rewitalizacyjnych o określonym kierunku.

Schemat 5. Cel rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji – sołectwo Pigża

Źródło: Opracowanie własne.

Schemat 6. Cel rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji – sołectwo Pigża

Źródło: Opracowanie własne.

Schemat 7. Cel rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji – sołectwo Przeczno

Źródło: Opracowanie własne.

Schemat 8. Cel rewitalizacji 1 dla podobszaru rewitalizacji – sołectwo Warszewice

Źródło: Opracowanie własne.

Schemat 9. Cel rewitalizacji 2 dla podobszaru rewitalizacji – sołectwo Warszewice

Źródło: Opracowanie własne.

Rozdział 5.

Diagnoza obszaru rewitalizacji

5.1. Pigża

5.2. Przeczno

5.3. Warszewice

- 5.1. Pigża

Rys historyczny

Pigża to wieś o bardzo starym rodowodzie. Prace archeologiczne potwierdziły jej ciągłość osadniczą od neolitu. Najstarsza wzmianka o Pigży pochodzi z 1231 roku i dotyczy zdobycia grodu, leżącego nad małym jeziorem Pippingese, należącego do wodza Prusów – Pipina, przez wojska krzyżackie pod wodzą mistrza krajowego Hermana von Balka. W 1242 roku Krzyżacy nadali wieś szpitalowi św. Ducha, znajdującemu się poza murami Starego Miasta Torunia, a od roku 1415 wieś przeszła pod władanie toruńskich benedyktynek. Współczesna nazwa wsi pojawiła się w roku 1586. We wsi zachował się dwór, pobudowany w końcowych latach XIX wieku (znacznie przebudowany po roku 1945) park podworski z połowy XIX wieku z okazami białej jodły, wierzby mandżurskiej i żywotnika, a także budynek byłego dworca kolejowego, pochodzący z 1912 roku. W skład sołectwa wchodzi również wieś Leszcz, niegdyś zwana Heselech, o której najstarsza wzmianka pochodzi z roku 1285. Nazwa wsi pochodzi od właścicieli Heselechtów, którzy od około 1570 roku przyjęli spolszczone nazwisko Lescy.

Podstawowe informacje

Sołectwo Pigża położone jest w południowo-wschodniej części gminy i sąsiaduje z sołectwami: Brąchnowo, Biskupice, Łubianka i Zamek Bierzgłowski oraz w gminie Łysomice z sołectwami: Kowróz-Kowrózek i Różankowo-Świerczyny. Powierzchnia Pigży wynosi 10,55 km2 (z czego obszar wskazany do rewitalizacji obejmuje powierzchnię 7,19 km2). Przez sołectwo przebiega droga wojewódzka nr 553, która łączy Toruń i Wybcz.

Mapa 4. Mapa Pigży

Źródło: Opracowanie własne.

Sytuacja demograficzna

Sołectwo zamieszkuje 1 361 osób (część sołectwa, która została objęta obszarem rewitalizacji zamieszkuje 1 212 osób), struktura ludności przedstawia się następująco:

- Ludność w wieku przedprodukcyjnym: 21,4% (291 os.),

- Ludność w wieku produkcyjnym: 69,5% (946 os.),

- Ludność w wieku poprodukcyjnym: 9,1% (124 os.).

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem sołectwa wynosi 9,1% i jest niższy niż wskaźnik dla gminy – 10,7%, powiatu – 14,4% i województwa – 19,1%. Wskaźnik obciążenia demograficznego w Pigży, liczony jako stosunek mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym do osób w wieku produkcyjnym, wynosi 44 i kształtuje się korzystniej niż wskaźnik dla gminy – 47.

Wykres 4. Struktura wiekowa ludności w Pigży w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubianka i GUS.

Gospodarka i rynek pracy

W 2015 r. w Pigży liczba bezrobotnych wynosiła 59 osób, z czego 8 to osoby bezrobotne powyżej 12 miesięcy. Udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym sołectwa kształtował się na poziomie 6,2% i był wyższy niż wskaźnik dla gminy – 5,3%. W Pigży zamieszkiwało 3 bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy, 10 bezrobotnych w wieku do 25 roku życia i 19 powyżej 50 roku życia.

Wykres 5. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu i GUS.

W sołectwie zarejestrowanych jest 75 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosi w Pigży 7,93 i jest niższy od wskaźnika dla gminy – 7,96.

Pomoc społeczna

W Pigży ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej korzysta 135 osób. Odsetek osób korzystających z pomocy wynosi 9,92% i jest wyższy niż wskaźnik dla gminy – 9,87%. Nieco korzystniej niż średni wskaźnik dla gminy kształtuje się natomiast udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny – wyniósł on dla Pigży 24,05%, dla gminy kształtował się natomiast na poziomie 26,6%.

Wykres 6. Korzystający z pomocy społecznej w Pigży w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubianka.

W Pigży znajduje się Dom Pomocy Społecznej, który jest domem stałego pobytu i świadczy usługi dla osób przewlekle chorych psychicznie. Oferuje on usługi o charakterze opiekuńczym i wspomagającym. Sfera usług opiekuńczych skupia się przede wszystkim na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy  w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. Usługi wspomagające ukierunkowane są m.in. na następujące formy: terapię pracą, terapię sztuką, rękodzieło artystyczne, terapię audiowizualną, muzykoterapię, terapię kulturalno-oświatową, biblioterapię, ruch leczniczy. Z usług DPS może korzystać jednocześnie 69 podopiecznych.

Zdjęcie 1. Dom Pomocy Społecznej w Pigży

Źródło: Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Toruniu: www.bip.powiattorunski.pl

Bezpieczeństwo publiczne

W 2015 r. na terenie sołectwa Pigża odnotowano 42 interwencje porządkowe z powodu zakłócenia miru domowego i porządku publicznego (13 z powodu zakłócenia miru domowego, 29 z powodu zakłócenia porządku publicznego). Stosunek interwencji służb porządkowych z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na obszarze sołectwa wynosił 6,27% i był niższy od średniej dla gminy (8,23%).

Edukacja i sport

W Pigży funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej. Jest to szkoła publiczna, której organem prowadzącym jest Gmina Łubianka. Placówka powstała w 1993 roku jako filia Szkoły Podstawowej w Brąchnowie. Od 1999 roku, po reformie szkolnictwa i reorganizacji sieci szkół, działa jako samodzielna jednostka oświatowa. Uczy się w niej około 200 uczniów. Szkoła posiada salę gimnastyczną oraz 200 metrową  bieżnię tartanową, boisko do siatkówki plażowej, asfaltowe boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, skocznię w dal  o nawierzchni tartanowej, boisko trawiaste do piłki nożnej, dwa korty tenisowe.

Zdjęcie 2. Stadion sportowy przy Szkole Podstawowej im. Prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży

Źródło: Strona internetowa Urzędu Gminy Łubianka: www.lubianka.pl

Przeciętny wynik sprawdzianu szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Prof. Wilhelminy Iwanowskiej za ostatnie 3 lata tj. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 wynosił 66,3% i był wyższy od średniej dla województwa – 62%.

Pigża należy do rejonu obsługi Gimnazjum w Brąchnowie, w którym przeciętny wynik egzaminu gimnazjalnego za ostatnie 3 lata tj. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 wynosił 46,3% i był niższy od średniej dla województwa – 52%.

Kultura

W Pigży mieści się Filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Biblioteka istnieje od 1948 r. i ma główną siedzibę w Łubiance. Głównym celem działalności biblioteki jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianie czytelnictwa, wiedzy i nauki. Wypełniając zadania statutowe biblioteka służy społeczeństwu. W środowisku lokalnym pełni funkcję nie tylko typowej biblioteki udostępniającej zbiory, ale również jest ważnym miejscem kultury. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy blisko 20 tys. woluminów. Biblioteka gromadzi literaturę popularno-naukową, naukową, powieści i literaturę dziecięcą. Oferta kulturalna biblioteki skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, chociaż w swoich działaniach nie zapomina także o dorosłych czytelnikach. Biblioteka organizuje lekcje biblioteczne, konkursy recytatorskie, plastyczne i sprawdzające wiedzę, pogadanki, dyskusje nad książką, przeglądy czytelnicze, jarmarki.

Środowisko

Na terenie Pigży znajdują się obszary chronione w postaci:

- Użytków ekologicznych – bagno

- Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej

Infrastruktura techniczna

Sołectwo jest w 100% zwodociągowane, poziom skanalizowania wynosi natomiast 28% i jest niższy niż średnia dla gminy – 46%. Przydomowe oczyszczalnie ścieków posiada 46% nieruchomości, zaś zbiorniki wybieralne 26%.

Na terenie miejscowości brak sieci gazowej.

Wykres 7. Liczba nieruchomości podłączonych do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki wybieralne w Pigży

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubianka.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łubianka, Pigża znajduje się w zasięgu:

- Strefy „A” (leśno - ekologiczno - osadniczej)

- Strefy „B” (rolniczo - osadniczej)

Podsumowanie analizy

| Zjawiska negatywne |  |
| --- | --- |
| - Wysoki udział osób bezrobotnych w ludności sołectwa ogółem - Wysoki udział bezrobotnych pow. 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych - Wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej - Niekorzystny wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym - Miejscowość należy do rejonu obsługi gimnazjum o niskim poziomie kształcenia - Problem narkomanii wśród młodzieży - Niski poziom skanalizowania sołectwa |  |
| Potencjały |  |
| - Niski odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym i korzystny wskaźnik obciążenia demograficznego - Wzrost liczby podmiotów gospodarczych - Niski w porównaniu do średniej dla gminy odsetek interwencji z powodu zakłócenia miru domowego i porządku publicznego - Miejscowość należy do rejonu obsługi szkoły podstawowej o wysokim poziomie kształcenia - Obecność infrastruktury społecznej, edukacyjnej i sportowej |  |

- 5.2. Przeczno

Rys historyczny

Podobnie jak w większości wsi gminy Łubianka, wykopaliska prowadzone przez archeologów, wskazują na osadnictwo w Przecznie sięgające neolitu (m.in. odkopano groby skrzynkowe z okresu wpływów rzymskich). Najstarsza wzmianka pisana pochodzi z 1251 roku i informuje, że Heisoth (najstarsza nazwa wsi) jest wsią rycerską, należy do komturstwa bierzgłowskiego i posiada okazały gródek. Gródek ten utożsamiany jest przez naukowców z obiektem zwanym Geimsot, zniszczonym w 1277 roku podczas najazdu Jadźwingów pod wodzą Skomanda. W roku 1585 wieś nazywała się już Przesmno (od właścicieli wsi – Przesmińskich). W latach zaboru Przeczno znajdowało się w rękach pruskich, a w okresie międzywojennym właścicielkami były Anna Dziewulska, a następnie Anna Chlibkiewicz. Najcenniejszym obiektem w Przecznie jest gotycka, murowana świątynia parafialna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, której początki sięgają pierwszej połowy XIV wieku. Świątynia pod prezbiterium posiada kryptę, organy pochodzące z XVII wieku i otacza ją czynny cmentarz o średniowiecznym rodowodzie. Godnym uwagi jest znajdujące się w Przecznie grodzisko. Archeolodzy wykazują, że powstało ono w połowie XIII wieku. W ostatnich latach tego wieku zostało poważnie zniszczone, a na przełomie XIII i XIV wieku ponownie zasiedlone. Ostatecznie zniszczone zostało podczas wojen polsko-krzyżackich toczonych w XV wieku.

Podstawowe informacje

Sołectwo Przeczno położone jest w centralnej części gminy i sąsiaduje z sołectwami: Dębiny, Wymysłowo, Łubianka i Bierzgłowo. Powierzchnia Przeczna wynosi 5,43 km2 (z czego obszar wskazany do rewitalizacji obejmuje powierzchnię 2,14 km2). Przez sołectwo przebiega droga wojewódzka nr 553, która łączy Toruń i Wybcz.

Mapa 5. Mapa Przeczna

Źródło: Opracowanie własne.

Sytuacja demograficzna

Sołectwo zamieszkują 264 osoby (część sołectwa, która została objęta obszarem rewitalizacji zamieszkuje 191 osób), struktura ludności przedstawia się następująco:

- Ludność w wieku przedprodukcyjnym: 20,5% (54 os.),

- Ludność w wieku produkcyjnym: 64% (169 os.),

- Ludność w wieku poprodukcyjnym: 15,5% (41 os.).

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem sołectwa wynosi 15,5% i jest wyższy niż wskaźnik dla gminy – 10,7% i powiatu – 14,4% oraz niższy niż wskaźnik dla województwa – 19,1%. Wskaźnik obciążenia demograficznego w Przecznie, liczony jako stosunek mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym do osób w wieku produkcyjnym, wynosi 56 i kształtuje się mniej korzystnie niż wskaźnik dla gminy – 47.

Wykres 8. Struktura wiekowa ludności w Przecznie w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubianka i GUS.

Gospodarka i rynek pracy

W 2015 r. w Przecznie liczba bezrobotnych wynosiła 8 osób, z czego 1 była bezrobotna powyżej 12 miesięcy. Udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym sołectwa kształtował się na poziomie 4,7% i był niższy niż wskaźnik dla gminy – 5,3%. Przeczno zamieszkiwało 2 bezrobotnych w wieku do 25 roku życia i 2 powyżej 50 roku życia.

Wykres 9. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu i GUS.

W sołectwie zarejestrowane są 4 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosi w Przecznie 2,37 i jest niższy od wskaźnika dla gminy – 7,96.

Pomoc społeczna

W Przecznie ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej korzysta 30 osób. Odsetek osób korzystających z pomocy wynosi 11,36% i jest wyższy niż wskaźnik dla gminy – 9,87%. Mniej korzystnie niż średni wskaźnik dla gminy kształtuje się także udział liczby dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny – wyniósł on dla Przecznie 31,48%, dla gminy kształtował się natomiast na poziomie 26,6%.

Wykres 10. Korzystający z pomocy społecznej w Przecznie w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubianka.

Bezpieczeństwo publiczne

W 2015 r. na terenie sołectwa Przeczno odnotowano 15 interwencji porządkowych z powodu zakłócenia miru domowego i porządku publicznego (5 z powodu zakłócenia miru domowego, 10 z powodu zakłócenia porządku publicznego). Stosunek interwencji służb porządkowych z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na obszarze sołectwa wynosił 15,63% i był wyższy od średniej dla gminy (8,23%).

Edukacja

Przeczno należy do rejonu obsługi Szkoły Podstawowej w Łubiance, w której przeciętny wynik sprawdzianu szóstoklasisty za ostatnie 3 lata tj. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 wynosił 65,6% i był wyższy od średniej dla województwa – 62%.

Przeczno należy do rejonu obsługi Gimnazjum w Łubiance, w którym przeciętny wynik egzaminu gimnazjalnego za ostatnie 3 lata tj. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 wynosił 52,0% i kształtował się na tym samym poziomie co średnia dla województwa – 52%.

Kultura i zabytki

Przeczno należy do Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. W sołectwie znajduje się gotycka świątynia, którą w 1235 roku przejęli w swoje posiadanie Krzyżacy. Około roku 1300 zbudowano świątynię parafialną w Przecznie. Z XIV wieku, oprócz kamiennych murów świątyni, zachowała się również kamienna chrzcielnica i kropielnica, kamienna posadzka w kruchcie kościoła, podstawa pierwszego ołtarza w prezbiterium oraz posiadająca wyjątkową wartość historyczną zachowana do dziś więźba dachowa. W średniowieczu kościół dedykowany został tajemnicy Podwyższenia Krzyża Świętego.

Zdjęcie 3. Gotycka świątynia w Przecznie

Źródło: Strona internetowa: www.przeczno.pl

W Przecznie znajduje się świetlica wiejska, pełniąca funkcje kulturalne i społeczne dla mieszkańców sołectwa.

Środowisko

Na terenie Przeczna znajdują się obszary chronione w postaci:

- Użytków ekologicznych – bagno

Infrastruktura techniczna

Sołectwo jest w 100% zwodociągowane, poziom skanalizowania wynosi natomiast 86% i jest wyższy niż średnia dla gminy – 46%. Przydomowe oczyszczalnie ścieków posiada 1% nieruchomości, zaś zbiorniki wybieralne 13%.

Na terenie miejscowości brak sieci gazowej.

Wykres 11. Liczba nieruchomości podłączonych do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki wybieralne w Przecznie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubianka.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łubianka, Przeczno znajduje się w zasięgu:

- Strefy „B” (rolniczo - osadniczej)

Podsumowanie analizy

| Zjawiska negatywne |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Wysoki odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym i niekorzystny wskaźnik obciążenia demograficznego - Wysoki udział bezrobotnych do 25 i pow. 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych - Mała liczba podmiotów gospodarczych - Niekorzystny wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym - Wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej - Wysoki w porównaniu do średniej dla gminy odsetek interwencji z powodu zakłócenia miru domowego i porządku publicznego |  |  |
| Potencjały |  |  |
| - Niski udział osób bezrobotnych w ludności sołectwa ogółem - Miejscowość należy do rejonu obsługi szkoły podstawowej o wysokim poziomie kształcenia - Obecność infrastruktury kulturowej i sportowej |  |  |

- 5.3. Warszewice

Rys historyczny

Najstarsza wzmianka o Warszewicach zwanych wówczas Wars, pochodzi  z roku 1222 i znajduje się w tzw. „dokumencie łowickim”; jednak prace archeologów wskazują na starszy rodowód tej miejscowości. Z roku 1289 znana jest wzmianka informująca o „allodium” rycerza Heinricha von Cegenberga. Wskazuje ona na to, że jest ono położone na terenie dzisiejszych Warszewic. Obecna nazwa wsi znana jest od roku 1622. W 1850 roku majątek kupił Alfred Zawisza Czarny i niebawem po nabyciu posiadłości, w miejscu starego, poprzedniego dworu, rozpoczął budowę nowego. Po drugiej wojnie światowej majątek przejął Skarb Państwa Polskiego. Część majątku rozparcelowano. W centralnej części dworu w 1950 roku utworzono szkołę podstawową, a boczne skrzydła przebudowano na mieszkania.

Podstawowe informacje

Sołectwo Warszewice położone jest w północno-wschodniej części gminy i sąsiaduje z sołectwami: Wymysłowo, Biskupice i Brąchnowo oraz w gminie Chełmża sołectwami: Nawra, Bogusławki, Głuchowo, Kończewice i Browina. Powierzchnia Warszewic wynosi 8,03 km2 (z czego obszar wskazany do rewitalizacji obejmuje powierzchnię 4,61 km2). Przez sołectwo przebiega droga wojewódzka nr 551, która łączy miejscowości Strzyżawa i Wąbrzeźno.

Mapa 6. Mapa Warszewic

Źródło: Opracowanie własne.

Sytuacja demograficzna

Sołectwo zamieszkuje 620 osób (część sołectwa, która została objęta obszarem rewitalizacji zamieszkuje 525 osób), struktura ludności przedstawia się następująco:

- Ludność w wieku przedprodukcyjnym: 19,8% (123 os.),

- Ludność w wieku produkcyjnym: 68,9% (427 os.),

- Ludność w wieku poprodukcyjnym: 11,3% (70 os.).

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem sołectwa wynosi 11,3% i jest wyższy niż wskaźnik dla gminy – 10,7% i oraz niższy niż wskaźnik dla powiatu – 14,4% i województwa – 19,1%. Wskaźnik obciążenia demograficznego w Warszewicach, liczony jako stosunek mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym do osób w wieku produkcyjnym, wynosi 45 i kształtuje się korzystniej niż wskaźnik dla gminy – 47.

Wykres 12. Struktura wiekowa ludności w Warszewicach w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubianka i GUS.

Gospodarka i rynek pracy

W 2015 r. w Warszewicach liczba bezrobotnych wynosiła 27 osób, z czego 7 było bezrobotnych powyżej 12 miesięcy.  Udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym sołectwa kształtował się na poziomie 6,3% i był wyższy niż wskaźnik dla gminy – 5,3%. W Warszewicach zamieszkiwało 2 bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy, 7 do 25 roku życia i 7 powyżej 50 roku życia.

Wykres 13. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu i GUS.

W sołectwie zarejestrowanych jest 19 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosi w Warszewicach 4,45 i jest niższy od wskaźnika dla gminy – 7,96.

Pomoc społeczna

W Warszewicach ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej korzystają 84 osoby. Odsetek osób korzystających z pomocy wynosi 13,55% i jest wyższy niż wskaźnik dla gminy – 9,87%. Mniej korzystnie niż średni wskaźnik dla gminy kształtuje się także udział liczby dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny – wyniósł on dla Warszewic 37,4%, dla gminy kształtował się natomiast na poziomie 26,6%.

Wykres 14. Korzystający z pomocy społecznej w Warszewicach w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubianka.

Bezpieczeństwo publiczne

W 2015 r. na terenie sołectwa Warszewice odnotowano 40 interwencji porządkowych z powodu zakłócenia miru domowego i porządku publicznego (7 z powodu zakłócenia miru domowego, 33 z powodu zakłócenia porządku publicznego). Stosunek interwencji służb porządkowych z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na obszarze sołectwa wynosił 20,20% i był wyższy od średniej dla gminy (8,23%).

Edukacja i sport

W Warszewicach znajduje się Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Grabowa. Szkoła mieści się w XIX-wiecznym dwukondygnacyjnym pałacu wybudowanym na zlecenie Alfreda Zawiszy Czarnego herbu Przerowa. Obiekt wymaga renowacji i modernizacji.

Zdjęcie 4. Pałac w Warszewicach

Źródło: Strona internetowa Urzędu Gminy Łubianka: www.lubianka.pl

W Warszewicach, przy Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Grabowa znajduje się stadion sportowy „Orlik”.

Zdjęcie 5. Stadion sportowy „Orlik w Warszewicach”

Źródło: Strona internetowa Urzędu Gminy Łubianka: www.lubianka.pl

Przeciętny wynik sprawdzianu szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Grabowa za ostatnie 3 lata tj. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 wynosił 62,1% i był wyższy od średniej dla województwa – 62%.

Warszewice należą do rejonu obsługi Gimnazjum w Brąchnowie, w którym przeciętny wynik egzaminu gimnazjalnego za ostatnie 3 lata tj. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 wynosił 46,3% i był niższy od średniej dla województwa – 52%.

Kultura

W sołectwie znajduje się kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, należący do parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w pobliskich Biskupicach.

Zdjęcie 6. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszewicach

Źródło: Strona internetowa Urzędu Gminy Łubianka: www.lubianka.pl

Środowisko

Na terenie Warszewic brak obszarów chronionych.

Infrastruktura techniczna

Sołectwo jest w 100% zwodociągowane, poziom skanalizowania wynosi natomiast 67% i jest wyższy niż średnia dla gminy – 46%. Przydomowe oczyszczalnie ścieków posiada 11% nieruchomości, zaś zbiorniki wybieralne 22%.

Na terenie miejscowości brak sieci gazowej.

Wykres 15. Liczba nieruchomości podłączonych do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki wybieralne w Warszewicach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubianka.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łubianka, Warszewice znajdują się w zasięgu:

- Strefy „B” (rolniczo - osadniczej)

Podsumowanie analizy

| Zjawiska negatywne |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Wysoki odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym - Wysoki udział osób bezrobotnych w ludności sołectwa ogółem - Wysoki udział bezrobotnych do 25 i pow. 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych - Mała liczba podmiotów gospodarczych - Niekorzystny wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym - Wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej - Wysoki w porównaniu do średniej dla gminy odsetek interwencji z powodu zakłócenia miru domowego i porządku publicznego - Miejscowość należy do rejonu obsługi gimnazjum o niskim poziomie kształcenia - Zły stan techniczny obiektów edukacyjnych i zabytkowych (Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Grabowa/pałac) |  |  |
| Potencjały |  |  |
| - Obecność infrastruktury edukacyjnej i sportowej |  |  |

- Rozdział 6.

- Wizja stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji

Dla optymalnego przygotowania procesu rewitalizacji, pierwszym krokiem było przeprowadzenie pełnej diagnozy problemów z jakimi borykają się mieszkańcy i użytkownicy gminy Łubianka. Na tej podstawie zdefiniowana została wizja zmiany (odnowy) obszaru wymagającego rewitalizacji, czyli sołectw Pigża, Przeczno i Warszewice. Wizja wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego obejmuje okres do 2020 r. z perspektywą do roku 2023 i odnosi się do wszystkich sfer, w których zdiagnozowano problemy.

Ważne przy określaniu wizji było poznanie oczekiwań społeczeństwa wobec zamierzonej rewitalizacji danego obszaru – dotyczy to zarówno mieszkańców i użytkowników obszaru rewitalizacji, jak i wszystkich, na których będą mieć wpływ podjęte działania rewitalizacyjne. Przeprowadzone spotkania z mieszkańcami oraz badanie ankietowe wskazały najbardziej oczekiwane efekty procesu rewitalizacji. Na ich podstawie sformułowano poniższą wizję obszaru rewitalizacji.

Problemy:

Na obszarze rewitalizacji (Pigża, Przeczno i Warszewice) zdiagnozowano liczne problemy społeczne, które wzajemnie się nawarstwiają. Najważniejsze z nich to:

- duże uzależnienie od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (Pigża, Przeczno i Warszewice)

- niski poziom kształcenia w gimnazjum (Pigża, Warszewice)

- zmniejszone bezpieczeństwo rodzin, przestępczość (Przeczno)

- niski poziom przedsiębiorczości (Pigża, Przeczno i Warszewice)

- niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę kanalizacyjną (Pigża, Przeczno i Warszewice)

- degradacja stanu technicznego zabytkowego pałacu, w którym mieści się szkoła podstawowa (Warszewice)

Sposób rozwiązania:

Aby rozwiązać zidentyfikowane problemy społeczne oraz problemy występujące w pozostałych analizowanych sferach, zaproponowano szereg działań skierowanych do mieszkańców rewitalizowanych obszarów. Działania te to:

- Aktywizacja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (przede korzystających z pomocy społecznej) poprzez: działania w zakresie organizowania lokalnej społeczności i animacji społecznej z wykorzystaniem animatora aktywności lokalnej, działania o charakterze międzypokoleniowym, budzące więzi społeczne osób ze wszystkich grup wiekowych, pokazywanie dobrych wzorców i przekonanie uczestników projektów, że korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej nie jest dobrym sposobem na życie,

- Rozbudzanie postaw przedsiębiorczych poprzez kursy/szkolenia/warsztaty na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

- Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez organizacje zadań poświęconych nabyciu umiejętności udzielania pierwszej pomocy, działania prewencyjne policji, w tym pogadanki na temat zasad ruchu drogowego, uatrakcyjnienie zajęć w szkołach z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, propagowanie numerów alarmowych i reguł ich użytkowania,

- Podnoszenie poziomu edukacji poprzez działania ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej, doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości.

Dla zrealizowania powyższych działań konieczne i niezbędne jest w każdym sołectwie przeprowadzenie inwestycji, bez których realizacja powyżej opisanych przedsięwzięć społecznych będzie niemożliwa:

- adaptacje pomieszczeń w celu stworzenia świetlic (Pigża i Warszewice) pozwolą na realizację projektów mających na celu aktywizację społeczną mieszkańców, a remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przecznie da możliwość przeprowadzenia nie działań aktywizujących, ale także mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie miejscowości,

Efekty:

W efekcie planowanych działań prognozuje się, że:

- Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od  świadczeń pomocy społecznej uzyskają ofertę zajęć, dzięki którym nastąpi ich aktywizacja i integracja społeczna oraz ma szansę zmienić się ich spojrzenie na świat w kontekście tego, że korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej nie jest dobrym sposobem na życie. Tym samym na obszarach do rewitalizacji zmniejszeniu ulegnie poziom korzystania z pomocy społecznej,

- Kursy/szkolenia/warsztaty na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej zachęcą mieszkańców do zakładania własnej działalności i rozpoczęcia pracy na własny rachunek, tym samym poprawią poziom przedsiębiorczości i wpłyną na rozwój gospodarczy w Gminie,

- Stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie podnoszenia świadomości na temat bezpieczeństwa, wpłynie na zwiększenie jego poziomu oraz na zmniejszenie przestępczości na terenie sołectwa,

- Warsztaty ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej, doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości poprawią poziom nauczania i zwiększą szanse edukacyjne uczniów na dalszych etapach kształcenia.

- Rozdział 7.

- Cele rewitalizacji i kierunki działań

7.1. Cele, kierunki działań i przedsięwzięcia

7.2. Wskaźniki

- 7.1. Cele, kierunki działań i przedsięwzięcia

Na podstawie problemów które zostały przeanalizowane na etapie delimitacji obszaru oraz następnie pogłębionej analizy terenów zdegradowanych, sformułowano cztery główne problemy, na które odpowiedzią będzie realizacja przedsięwzięć znajdujących się w niniejszym programie rewitalizacji:

- PROBLEM 1. Wysokie uzależnienie od świadczeń pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do lat 17;

- PROBLEM 2. Niski poziom kształcenia na poziomie gimnazjalnym;

- PROBLEM 3. Niski poziom bezpieczeństwa;

- PROBLEM 4. Niski poziom przedsiębiorczości;

Poniżej sformułowane cele są pochodną wizji określającej stan końcowy procesu rewitalizacji w roku 2023 i są ukierunkowane na osiąganie efektów procesów rewitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim. Każdy cel został opisany przy pomocy skwantyfikowanych wskaźników z określonymi wartościami bazowymi i docelowymi. Do każdego z celów rewitalizacji przypisano konkretne kierunki działań oraz przedsięwzięcia. Stanowią one zestawienie najważniejszych grup działań pozwalających na osiąganie założonych celów.

Tabela 19. Cel 1, kierunki działań i przedsięwzięcia

| CEL | KIERUNKI DZIAŁAŃ | PRZEDSIĘWZIĘCIA |
| --- | --- | --- |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy oraz integracja lokalnej społeczności | 1. Zwiększenie aktywności społecznej i integracji mieszkańców | 1.1. Aktywizacja społeczna osób uzależnionych od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej |
|  | 2. Zwiększenie poziomu kształcenia | 2.1. Realizacja przedsięwzięć mających na celu zwiększenie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży |
|  | 3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym | 3.1. Poprawa poziomu bezpieczeństwa |
|  | 4. Rozwój przedsiębiorczości | 4.1. Wsparcie mieszkańców w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej |
|  | 5. Dostosowanie lokalnej infrastruktury do potrzeb aktywizacji i integracji mieszkańców | 5.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej, w celu aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji |

Źródło: Opracowanie własne.

- 7.2. Wskaźniki

Każdy z celów został opisany skwantyfikowanymi wskaźnikami, z określonymi wartościami bazowymi i docelowymi  planowanymi do osiągnięcia w 2023 r.

Tabela 20. Wskaźniki dla celów rewitalizacji

| Nazwa wskaźnika | Rok bazowy | Rok docelowy |
| --- | --- | --- |
| Przeczno |  |  |
| Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze | 11,36% | 7,58% |
| Stosunek interwencji służb porządkowych z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych | 15,63% | 8,33% |
| Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 2,37 | 3,55 |
| Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 0 | 1 |
| Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0 | 1860 m2 |
| Długość przebudowanych dróg gminnych | 0 | 80 mb |
| Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru | 0 | 100 |
| Pigża |  |  |
| Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze | 9,92% | 6,98% |
| Miejscowość należy do rejonu obsługi gimnazjum o niskim poziomie kształcenia | 46,3% | 52% |
| Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 7,93 | 8,14 |
| Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 0 | 2 |
| Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0 | 639 m2 |
| Długość przebudowanych dróg gminnych | 0 | 40 mb |
| Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru | 0 | 800 |
| Liczba nowowybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków | 0 | 9 |
| Warszewice |  |  |
| Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze | 13,55% | 9,51% |
| Miejscowość należy do rejonu obsługi gimnazjum o niskim poziomie kształcenia | 46,3% | 52% |
| Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 4,45 | 5,15 |
| Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | 0 | 1 |
| Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | 0 | 4000 m2 |
| Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru | 0 | 200 |
| Liczba nowowybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków | 0 | 2 |

Źródło: Opracowanie własne.

- Rozdział 8.

- Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Dla zapewnienia osiągnięcia wyznaczonych celów oraz wyprowadzenia obszarów rewitalizowanych ze stanu kryzysowego, a także zrealizowania wytyczonych kierunków działań niezbędne jest wskazanie głównych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Na przedsięwzięcie rewitalizacyjne składa się projekt lub grupa projektów i innych działań w szczególności o charakterze społecznym, gospodarczym, urbanistycznym, budowlanym, środowiskowym, konserwatorskim, edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub kulturalnym, wynikających z programu rewitalizacji i logicznie powiązanym z treścią oraz celami programu.

W poniższej tabeli wskazano kluczowe dla procesu rewitalizacji przedsięwzięcia oraz projekty rewitalizacyjne nastawione na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów.

Kolejna tabela zawiera zbiorczy opis tzw. uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których realizacja również przyczyni się do osiągnięcia założonych efektów rewitalizacji, a których dokładne określenie na tym etapie nie jest możliwe.

Tabela 21. Główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne

| Obszar rewitalizacji (nr/nazwa) | Przedsięwzięcie (nr, nazwa) | Projekt (nr, nazwa) | Typ projektu | Opis projektu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Podmiot/y realizujący/e projekt | Zakres realizowanych zadań | Lokalizacja | Szacowana wartość projektu (zł) | Prognozowane rezultaty | Sposób oceny i zmierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| CEL: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ INTEGRACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI KIERUNEK DZIAŁAŃ 1: ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW KIERUNEK DZIAŁAŃ 4: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar 1 - Pigża | 1.1. Aktywizacja społeczna osób uzależnionych od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej 4.1. Wsparcie mieszkańców w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej | 1. Aktywizacja społeczna oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Pigża | S | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance | Z uwagi na występujące w Pigży problemy znacznego uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz niskiego poziomu przedsiębiorczości dla mieszkańców zaplanowano działania mające na celu pobudzanie postaw przedsiębiorczych oraz integrację. Dla osób wykluczonych społecznie ze względu na uzależnienie od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, w tym dla osób w wieku do lat 17, proponuje się szereg działań miękkich, skierowanych na podnoszenie aktywności społecznej, integrację i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Szczególny nacisk planuje się położyć na realizację działań o charakterze międzypokoleniowym, budzących więzi społeczne osób ze wszystkich grup wiekowych. Dla najmłodszych planuje się realizację programu zajęć popołudniowych pozaszkolnych, polegających na nauce poprzez zabawę np. zajęcia plastyczne, zajęcia rytmiczne i ruchowe, zajęcia językowe, warsztaty o tematyce dostosowanej do kultywowania lokalnej kultury i tradycji (m.in. przygotowywanie ozdób choinkowych, dekorowanie stołów wielkanocnych, plecenie wieńców dożynkowych itp.), w tym z aktywnym udziałem seniorów, którzy przekażą swoją wiedzę i doświadczenie oraz opowiedzą, jak dbano o tradycję w czasach ich młodości. Dla dzieci i młodzieży szkolnej planuje się realizację zajęć artystycznych, takich jak: warsztaty ceramiczne, rękodzielnicze, fotograficzne, plastyczne, teatralne czy taneczne. Zajęcia te skierowane do dzieci i młodzieży mają na celu pokazanie, że korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej nie jest dobrym sposobem na życie i dzieci te wcale nie muszą powielać stereotypów rodziców. Oferta skierowana do dorosłych osób ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu ich życia kulturalnego, aktywizację społeczno-zawodową, czy też budowanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Oferta skierowana do seniorów (w tym osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności, choroby, czy nieradzenia sobie w sprawach życia codziennego) obejmie zarówno działania szkoleniowe (w tym zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku), kulturalne, jak i zajęcia rehabilitacyjne. Planuje się m. in. organizację klubu seniora w formule Senior +, zajęcia międzypokoleniowe polegające na nauce obsługi komputera seniorów przez okoliczną młodzież, pomoc zdrowotną dla osób starszych poprzez spotkania z dietetykiem, zajęcia w zakresie rehabilitacji ogólno-zdrowotnej, zajęcia psycho-ruchowe, wyjazdy kulturalne i turystyczne. W ramach projektu planuje się podjąć współpracę z animatorem do prowadzenia zajęć z mieszkańcami. Ponadto w ramach projektu zakłada się realizację bloku szkoleniowego mającego na celu rozbudzanie przedsiębiorczości: kursy/ szkolenia/ warsztaty na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższy zakres projektu stanowi kompilację działań zachęcających do prowadzenia działalności gospodarczej i dających nowe konkretne umiejętności, które mogą pomóc w podjęciu decyzji o rozpoczęciu prowadzenia własnej firmy. Działania zaplanowane w projekcie stanowią spójną koncepcję działań na rzecz wyprowadzenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z sytuacji kryzysowej. | Świetlica w Pigży | 176 470,59 | Prognozowane produkty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] – 40 Prognozowane rezultaty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 40 | Ewidencja uczestników projektu, dokumentacja projektowa |
| Obszar nr 2 – Przeczno | 1.1. Aktywizacja społeczna osób uzależnionych od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej 4.1. Wsparcie mieszkańców w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej | 2. Aktywizacja społeczna oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Przeczno | S | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance | Z uwagi na występujące w Przecznie problemy znacznego uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz niskiego poziomu przedsiębiorczości dla mieszkańców zaplanowano działania mające na celu pobudzanie postaw przedsiębiorczych oraz integrację. Dla osób wykluczonych społecznie ze względu na uzależnienie od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, w tym dla osób w wieku do lat 17, proponuje się szereg działań miękkich, skierowanych na podnoszenie aktywności społecznej, integrację i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Szczególny nacisk planuje się położyć na realizację działań o charakterze międzypokoleniowym, budzących więzi społeczne osób ze wszystkich grup wiekowych. Dla najmłodszych planuje się realizację programu zajęć popołudniowych pozaszkolnych, polegających na nauce poprzez zabawę np. zajęcia plastyczne, zajęcia rytmiczne i ruchowe, zajęcia językowe, warsztaty o tematyce dostosowanej do kultywowania lokalnej kultury i tradycji (m.in. przygotowywanie ozdób choinkowych, dekorowanie stołów wielkanocnych, plecenie wieńców dożynkowych itp.), w tym z aktywnym udziałem seniorów, którzy przekażą swoją wiedzę i doświadczenie oraz opowiedzą, jak dbano o tradycję w czasach ich młodości. Dla dzieci i młodzieży szkolnej planuje się realizację zajęć artystycznych, takich jak: warsztaty ceramiczne, rękodzielnicze, fotograficzne, plastyczne, teatralne czy taneczne. Zajęcia te skierowane do dzieci i młodzieży mają na celu pokazanie, że korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej nie jest dobrym sposobem na życie i dzieci te wcale nie muszą powielać stereotypów rodziców. Oferta skierowana do dorosłych osób ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu ich życia kulturalnego, aktywizację społeczno-zawodową, czy też budowanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Oferta skierowana do seniorów (w tym osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności, choroby, czy nieradzenia sobie w sprawach życia codziennego) obejmie zarówno działania szkoleniowe (w tym zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku), kulturalne, jak i zajęcia rehabilitacyjne. Planuje się m. in. zajęcia międzypokoleniowe polegające na nauce obsługi komputera seniorów przez okoliczną młodzież, pomoc zdrowotną dla osób starszych poprzez spotkania z dietetykiem, zajęcia w zakresie rehabilitacji ogólno-zdrowotnej, zajęcia psycho-ruchowe, wyjazdy kulturalne i turystyczne. Ponadto w ramach projektu zakłada się realizację bloku szkoleniowego mającego na celu rozbudzanie przedsiębiorczości: kursy/ szkolenia/ warsztaty na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższy zakres projektu stanowi kompilację działań zachęcających do prowadzenia działalności gospodarczej i dających nowe konkretne umiejętności, które mogą pomóc w podjęciu decyzji o rozpoczęciu prowadzenia własnej firmy. Działania zaplanowane w projekcie stanowią spójną koncepcję działań na rzecz wyprowadzenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z sytuacji kryzysowej. | Świetlica wiejska w Przecznie | 88 529,42 | Prognozowane produkty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] – 10 Prognozowane rezultaty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 10 | Ewidencja uczestników projektu, dokumentacja projektowa |
| Obszar 3 - Warszewice | 1.1. Aktywizacja społeczna osób uzależnionych od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej 4.1. Wsparcie mieszkańców w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej | 3. Aktywizacja społeczna oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Warszewice | S | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance | Z uwagi na występujące w Przecznie problemy znacznego uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz niskiego poziomu przedsiębiorczości dla mieszkańców zaplanowano działania mające na celu pobudzanie postaw przedsiębiorczych oraz integrację. Dla osób wykluczonych społecznie ze względu na uzależnienie od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, w tym dla osób w wieku do lat 17, proponuje się szereg działań miękkich, skierowanych na podnoszenie aktywności społecznej, integrację i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Szczególny nacisk planuje się położyć na realizację działań o charakterze międzypokoleniowym, budzących więzi społeczne osób ze wszystkich grup wiekowych. Dla najmłodszych planuje się realizację programu zajęć popołudniowych pozaszkolnych, polegających na nauce poprzez zabawę np. zajęcia plastyczne, zajęcia rytmiczne i ruchowe, zajęcia językowe, warsztaty o tematyce dostosowanej do kultywowania lokalnej kultury i tradycji (m.in. przygotowywanie ozdób choinkowych, dekorowanie stołów wielkanocnych, plecenie wieńców dożynkowych itp.), w tym z aktywnym udziałem seniorów, którzy przekażą swoją wiedzę i doświadczenie oraz opowiedzą, jak dbano o tradycję w czasach ich młodości. Dla dzieci i młodzieży szkolnej planuje się realizację zajęć artystycznych, takich jak: warsztaty ceramiczne, rękodzielnicze, fotograficzne, plastyczne, teatralne czy taneczne. Zajęcia te skierowane do dzieci i młodzieży mają na celu pokazanie, że korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej nie jest dobrym sposobem na życie i dzieci te wcale nie muszą powielać stereotypów rodziców. Oferta skierowana do dorosłych osób ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu ich życia kulturalnego, aktywizację społeczno-zawodową, czy też budowanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Oferta skierowana do seniorów (w tym osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności, choroby, czy nieradzenia sobie w sprawach życia codziennego) obejmie zarówno działania szkoleniowe (w tym zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku), kulturalne, jak i zajęcia rehabilitacyjne. Planuje się m. in. organizację klubu seniora, zajęcia międzypokoleniowe polegające na nauce obsługi komputera seniorów przez okoliczną młodzież, pomoc zdrowotną dla osób starszych poprzez spotkania z dietetykiem, zajęcia w zakresie rehabilitacji ogólno-zdrowotnej, zajęcia psycho-ruchowe, wyjazdy kulturalne i turystyczne. Ponadto w ramach projektu zakłada się realizację bloku szkoleniowego mającego na celu rozbudzanie przedsiębiorczości: kursy/ szkolenia/ warsztaty na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższy zakres projektu stanowi kompilację działań zachęcających do prowadzenia działalności gospodarczej i dających nowe konkretne umiejętności, które mogą pomóc w podjęciu decyzji o rozpoczęciu prowadzenia własnej firmy. Działania zaplanowane w projekcie stanowią spójną koncepcję działań na rzecz wyprowadzenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z sytuacji kryzysowej. | Świetlica w Warszewicach | 132.500,00 | Prognozowane produkty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] – 25 Prognozowane rezultaty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 25 | Ewidencja uczestników projektu, dokumentacja projektowa |
| CEL: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ INTEGRACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI KIERUNEK DZIAŁAŃ 3: PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar nr 2 – Przeczno | 3.1. Poprawa poziomu bezpieczeństwa | 4. Prowadzenie zorganizowanych działań na rzecz bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży | S | Gmina Łubianka | Projekt będzie stanowił odpowiedź na problem niskiego poziomu bezpieczeństwa na OR. Projekt będzie obejmował: 1. organizację zadań poświęconych nabyciu umiejętności udzielania pierwszej pomocy, 2. działania prewencyjne policji w tym pogadanki dla dzieci i młodzieży na temat zasad ruchu drogowego, 3. uatrakcyjnienie zajęć z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, 4. propagowanie numerów alarmowych i reguł ich używania. Dzięki realizacji powyższych zadań wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji wzrośnie świadomość społeczna i poziom wiedzy na temat bezpiecznych zachowań. Dzieci i młodzież wypracują w sobie pozytywne nawyki, które w przyszłości zaowocują spadkiem poziomu przestępczości wśród nieletnich. | Świetlica wiejska w Przecznie | 7.000,00 | Wskaźniki własne: Liczba osób korzystających z efektów projektu – 30 os. | Ewidencja uczestników projektu |
| CEL: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ INTEGRACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI KIERUNEK DZIAŁAŃ 2: ZWIĘKSZENIE POZIOMU KSZTAŁCENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar nr 1 – Pigża Obszar nr 3 – Warszewiece | 2.1. Realizacja przedsięwzięć mających na celu zwiększenie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży | 5. EU-geniusz w naukowym labiryncie | S | Powiat Toruński w partnerstwie m.in. z Gminą Łubianka | Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 1600 uczniów z 40 szkół prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe z terenu powiatu toruńskiego i gminy Kowalewo Pomorskie oraz wzmocnienie jakości tych szkół poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zwiększenie dostępu do usług doradztwa edukacyjno – zawodowego, staże zawodowe, nauczanie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatyki metodą projektu, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe z 14 przedmiotów, uzupełnieniem których będą lekcje wyjazdowe. Uczniowie z najsłabszymi wynikami w nauce będą uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych. Ponadto uczniowie będą mogli skorzystać z usług doradców zawodowych oraz uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami rynku pracy i biznesu. Nauczyciele zdobędą nowe kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach. Nowością w projekcie są zajęcia uczniów z zakresu nauk przyrodniczych i matematycznych prowadzonych metodą projektu z wykorzystaniem łazików marsjańskich ReMY oraz zajęcia z programowania z wykorzystaniem klocków LEGO i robotów wpisujące się w kampanię społeczną programuj.gov.pl Szkoły zostaną doposażone w materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia atrakcyjnych i innowacyjnych zajęć dodatkowych. | SP Pigża SP Warszewice | 3.203.356,05 | Prognozowane rezultaty: Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu Programu – 1600 (w tym 90 osób z OR) Prognozowane produkty: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 1600 (w tym 90 osób z OR) | Listy obecności uczestników zajęć |
| CEL: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ INTEGRACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI KIERUNEK DZIAŁAŃ 5: DOSTOSOWANIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY DO POTRZEB AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar nr 1 – Pigża | 5.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej, w celu aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji | 6. Zaadaptowanie pomieszczenia przy klubie sportowym w Pigży w celu utworzenia świetlicy wraz z przebudową drogi dojazdowej i parkingiem | T | Gmina Łubianka | Zakres prac planowanych do wykonania w ramach zadania obejmuje: 1. skucie tynków wewnętrznych 2. ponowne otynkowanie 3. malowanie ścian i sufitów 4. wymiana instalacji elektrycznej oraz wod – kan 5. wymiana podłogi 6. termomodernizacja obiektu 7. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 8. wykonanie ogrzewania podłogowego elektrycznego 9. zakup wyposażenia 10. przebudowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem | Świetlica w Pigży – działka nr 120/25 o pow. 119 m2, cz. działki nr 120/31 o pow.ca. 280 m2, cz. działki nr 120/32 o pow. ca.240 m2 | 339 559,00 | Prognozowane rezultaty: Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów – 200 osób Prognozowane produkty: Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – ca. 639 m2 Długość przebudowanych dróg gminnych – 40 mb | Protokół odbioru, decyzja o pozwole-niu na użytkowanie, ewidencja osób korzystających z oferty świetlicy |
| Obszar nr 2 - Przeczno | 5.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej, w celu aktywizacji społecznej i zawodowej | 7. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej na długości 80 mb z chodnikiem i parkingiem przed obiektem | T | Gmina Łubianka | Zakres prac planowanych do wykonania w ramach zadania obejmuje: 1. Położenie gładzi i malowanie ścian 2. Termomodernizację obiektu 3. Wymianę źródła ciepła 4. Zakup wyposażenia (komputery, stoliki, krzesła, zestaw urządzeń audiowizualnych, zabezpieczenie łącza internetowego) 5. Przebudowę drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i parkingiem przed obiektem | Świetlica wiejska w Przecznie – działka nr 21/1 o pow. 1500 m2 i działka nr 20 o pow.ca. 360 m2 | 294 559,00 | Prognozowane rezultaty: Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów – 100 osób Prognozowane produkty: Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 1860 m2 Długość przebudowanych dróg gminnych – 80 mb | Protokół odbioru, decyzja o pozwole-niu na użytkowanie, ewidencja osób korzystających z oferty świetlicy |
| Obszar nr 3 – Warszewice | 5.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej, w celu aktywizacji społecznej i zawodowej | 8. Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Warszewicach na cele stworzenia świetlicy | T | Gmina Łubianka | Zakres prac planowanych do wykonania w ramach zadania obejmuje: 1. skucie tynków w trzech pomieszczeniach przewidzianych do adaptacji na cele świetlicy 2. otynkowanie 3. malowanie ścian i sufitów 4. wymianę instalacji wod-kan i elektrycznej 5. wymianę instalacji c.o. 6. wymianę pokrycia dachowego 7. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 8. remont korytarza i klatki schodowej prowadzących do pomieszczeń świetlicy (skucie tynków, otynkowanie, malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana podłogi, odbudowa schodów) 9. zakup wyposażenia (m. in. stoliki, krzesła, wyposażenie multimedialne, wyposażenie kuchni) | Budynek SP w Warszewicach – działka nr 78/12 o pow. 4000 m2 | 342 059,00 | Prognozowane rezultaty: Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów – 200 osób Prognozowane produkty: Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 4000 m2 | Protokół odbioru, decyzja o pozwole-niu na użytkowanie, ewidencja osób korzystających z oferty świetlicy |
| Obszar nr 1 – Pigża, Obszar nr 3 - Warszewice | 5.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej, w celu aktywizacji społecznej i zawodowej | 9. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Warszewice wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka | T | Gmina Łubianka | Projekt realizowany dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego przedmiotem jest przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa 68 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka | Pigża, Warszewice | 1.146.675,57 | Wskaźniki PROW Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 68 szt. (w tym Pigża – 9 szt. Warszewice – 2 szt.) | Protokoły odbioru |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie fiszek projektowych.

- Rozdział 9.

- Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji

9.1. Formuła projektów zintegrowanych

9.2. Komplementarność przestrzenna

9.3. Komplementarność problemowa

9.4. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna

9.5. Komplementarność źródeł finansowania

9.6. Komplementarność międzyokresowa

- 9.1. Formuła projektów zintegrowanych

Podczas programowania procesu rewitalizacji nadrzędną zasadą jaką kierowano się przy wyborze projektów rewitalizacyjnych było zapewnienie ich komplementarności w różnych wymiarach, przede wszystkim przestrzennym, problemowym, proceduralno - instytucjonalnym oraz komplementarnością źródeł finansowania.

Zastosowano również tzw. formułę projektów zintegrowanych, która polega na tym, że w przypadku realizacji projektów infrastrukturalnych są one jedynie niezbędną bazą umożliwiającą realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ukierunkowanych na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych występujących na obszarze wskazanym do rewitalizacji (Pigża, Przeczno, Warszewice). Przy czym projekty infrastrukturalne pełnią jedynie funkcję uzupełniającą dla projektów społecznych, a ich realizacja jest niezbędna dla prowadzenia działań społecznych.

Poniższa tabela przedstawia koncepcję zintegrowania poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z projektami realizowanymi w ramach tych przedsięwzięć

Tabela 22. Koncepcja zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

| Pigża |  |
| --- | --- |
| Projekt wiodący | Projekt uzupełniający |
| 1. Aktywizacja społeczna oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Pigża | 6. Zaadaptowanie pomieszczenia przy klubie sportowym w Pigży w celu utworzenia świetlicy wraz z przebudową drogi dojazdowej i parkingiem |
| Uzasadnienie zintegrowania |  |
| W Pigży w wyniku przeprowadzonej diagnozy zostały zidentyfikowane następujące problemy społeczne: - uzależnienie od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na tym obszarze wyniósł 9,92%, przy średniej dla Gminy wynoszącej 9,87%, - niski poziom kształcenia – miejscowość należy do rejonu obsługi gimnazjum w Brąchnowie, w którym przeciętny wynik egzaminów na zakończenie szkoły z ostatnich 3 lat wyniósł 46,3% i był niższy od średniej dla województwa, która za ten sam okres wyniosła 52% Ponadto zdiagnozowano problem w sferze gospodarczej w postaci niskiego poziomu przedsiębiorczości – liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniosła 7,93, przy średniej dla Gminy wynoszącej 7,96. W Pigży zdiagnozowano również problem w sferze przestrzenno – funkcjonalnej w postaci niskiego poziomu skanalizowania. Poziom skanalizowania wynosi tu 28%, przy średniej dla Gminy wynoszącej 46%. Aby przeciwdziałać zdiagnozowanym problemom będącym przyczyną stanu kryzysowego na obszarze Pigży zaplanowano działania mające na celu aktywizację społeczną oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa. Działania te będą realizowane w ramach projektu wiodącego, którym jest „Aktywizacja społeczna oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Pigża”. Dla osób wykluczonych społecznie ze względu na uzależnienie od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, w tym dla osób w wieku do lat 17, proponuje się szereg działań miękkich, skierowanych na podnoszenie aktywności społecznej, integrację i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Szczególny nacisk planuje się położyć na realizację działań o charakterze międzypokoleniowym, budzących więzi społeczne osób ze wszystkich grup wiekowych. Dla najmłodszych planuje się realizację programu zajęć popołudniowych pozaszkolnych, polegających na nauce poprzez zabawę np. zajęcia plastyczne, zajęcia rytmiczne i ruchowe, zajęcia językowe, warsztaty o tematyce dostosowanej do kultywowania lokalnej kultury i tradycji (m.in. przygotowywanie ozdób choinkowych, dekorowanie stołów wielkanocnych, plecenie wieńców dożynkowych itp.), w tym z aktywnym udziałem seniorów, którzy przekażą swoją wiedzę i doświadczenie oraz opowiedzą, jak dbano o tradycję w czasach ich młodości. Dla dzieci i młodzieży szkolnej planuje się realizację zajęć artystycznych, takich jak: warsztaty ceramiczne, rękodzielnicze, fotograficzne, plastyczne, teatralne czy taneczne. Zajęcia te skierowane do dzieci i młodzieży mają na celu pokazanie, że korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej nie jest dobrym sposobem na życie i dzieci te wcale nie muszą powielać stereotypów rodziców. Oferta skierowana do dorosłych osób ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu ich życia kulturalnego, aktywizację społeczno-zawodową, czy też budowanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Oferta skierowana do seniorów (w tym osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności, choroby, czy nieradzenia sobie w sprawach życia codziennego) obejmie zarówno działania szkoleniowe (w tym zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku), kulturalne, jak i zajęcia rehabilitacyjne. Planuje się m. in. organizację klubu seniora, zajęcia międzypokoleniowe polegające na nauce obsługi komputera seniorów przez okoliczną młodzież, pomoc zdrowotną dla osób starszych poprzez spotkania z dietetykiem, zajęcia w zakresie rehabilitacji ogólno-zdrowotnej, zajęcia psycho-ruchowe, wyjazdy kulturalne i turystyczne. Jednakże aby móc realizować wszystkie powyższe działania, niezbędna jest inwestycja związana z utworzeniem świetlicy środowiskowej. Świetlica ta będzie pełnić rolę miejsca aktywizacji społecznej i spotkań mieszkańców, w szczególności osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obecnie w miejscowości brak takiego miejsca. Dlatego aby móc realizować projekt społeczny, konieczne jest zaadaptowanie pomieszczenia przy klubie sportowym w celu utworzenia świetlicy (realizacja projektu nr 6 „6. Zaadaptowanie pomieszczenia przy klubie sportowym w Pigży w celu utworzenia świetlicy wraz z przebudową drogi dojazdowej i parkingiem”). Ponadto w ramach projektu miękkiego zakłada się realizację bloku szkoleniowego mającego na celu rozbudzanie przedsiębiorczości: kursy/ szkolenia/ warsztaty na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższy zakres projektu stanowi kompilację działań zachęcających do prowadzenia działalności gospodarczej i dających nowe konkretne umiejętności, które mogą pomóc w podjęciu decyzji o rozpoczęciu prowadzenia własnej firmy. Realizacja projektu infrastrukturalnego jest inwestycją niezbędną do wykonania planowanych działań społecznych. Jedynie przeprowadzenie projektów w formule zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych pozwoli osiągnąć planowane efekty w postaci: - zwiększenia aktywności społecznej u 40 osób, - podjęcia aktywności w zakresie założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez 2 osoby. Odpowiedź na problem niskiego poziomu kształcenia stanowi projekt „EU-geniusz w naukowym labiryncie”, w wyniku realizacji którego przewiduje się, że 90 osób z OR nabędzie kompetencje kluczowe. Z kolei odpowiedź na problem niskiego poziomu skanalizowania Pigży stanowi projekt „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Warszewice wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka”, w wyniku którego w miejscowości zostanie zainstalowanych 9 przydomowych oczyszczalni ścieków. Działania zaplanowane w projektach stanowią spójną koncepcję działań na rzecz wyprowadzenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z sytuacji kryzysowej. Działania te mają na celu osiągnięcie celów rewitalizacji w postaci zwiększenia partycypacji w życiu społecznym dla społeczności w rejonach o wysokim uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej oraz rozwój społeczny dzieci i młodzieży w rejonach o niskim poziomie kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. |  |
| Przeczno |  |
| Projekt wiodący | Projekt uzupełniający |
| 2. Aktywizacja społeczna oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Przeczno 4. Prowadzenie zorganizowanych działań na rzecz bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży | 7. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej na długości 80 mb z chodnikiem i parkingiem przed obiektem |
| Uzasadnienie zintegrowania |  |
| W Przecznie w wyniku przeprowadzonej diagnozy zostały zidentyfikowane następujące problemy społeczne: - uzależnienie od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na tym obszarze wyniósł 11,36%, przy średniej dla Gminy wynoszącej 9,87%, - Zmniejszone bezpieczeństwo rodzin, przestępczość – stosunek interwencji służb porządkowych z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych wyniósł w Przecznie 15,63%, przy średniej dla Gminy wynoszącej 8,23%. Ponadto zdiagnozowano problem w sferze gospodarczej w postaci niskiego poziomu przedsiębiorczości – liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniosła 2,37, przy średniej dla Gminy wynoszącej 7,96. Aby przeciwdziałać zdiagnozowanym problemom będącym przyczyną stanu kryzysowego na obszarze Przeczna zaplanowano działania mające na celu aktywizację społeczną i pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Działania te będą realizowane w ramach dwóch projektów wiodących, którymi są „Aktywizacja społeczna oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Przeczno” i „Prowadzenie zorganizowanych działań na rzecz bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży”. Dla osób wykluczonych społecznie ze względu na uzależnienie od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, w tym dla osób w wieku do lat 17, proponuje się szereg działań miękkich, skierowanych na podnoszenie aktywności społecznej, integrację i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Szczególny nacisk planuje się położyć na realizację działań o charakterze międzypokoleniowym, budzących więzi społeczne osób ze wszystkich grup wiekowych. Dla najmłodszych planuje się realizację programu zajęć popołudniowych pozaszkolnych, polegających na nauce poprzez zabawę np. zajęcia plastyczne, zajęcia rytmiczne i ruchowe, zajęcia językowe, warsztaty o tematyce dostosowanej do kultywowania lokalnej kultury i tradycji (m.in. przygotowywanie ozdób choinkowych, dekorowanie stołów wielkanocnych, plecenie wieńców dożynkowych itp.), w tym z aktywnym udziałem seniorów, którzy przekażą swoją wiedzę i doświadczenie oraz opowiedzą, jak dbano o tradycję w czasach ich młodości. Dla dzieci i młodzieży szkolnej planuje się realizację zajęć artystycznych, takich jak: warsztaty ceramiczne, rękodzielnicze, fotograficzne, plastyczne, teatralne czy taneczne. Zajęcia te skierowane do dzieci i młodzieży mają na celu pokazanie, że korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej nie jest dobrym sposobem na życie i dzieci te wcale nie muszą powielać stereotypów rodziców. Oferta skierowana do dorosłych osób ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu ich życia kulturalnego, aktywizację społeczno-zawodową, czy też budowanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Oferta skierowana do seniorów (w tym osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności, choroby, czy nieradzenia sobie w sprawach życia codziennego) obejmie zarówno działania szkoleniowe (w tym zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku), kulturalne, jak i zajęcia rehabilitacyjne. Planuje się m. in. organizację klubu seniora, zajęcia międzypokoleniowe polegające na nauce obsługi komputera seniorów przez okoliczną młodzież, pomoc zdrowotną dla osób starszych poprzez spotkania z dietetykiem, zajęcia w zakresie rehabilitacji ogólno-zdrowotnej, zajęcia psycho-ruchowe, wyjazdy kulturalne i turystyczne. W celu poprawy bezpieczeństwa w sołectwie planuje się realizację projektu, który będzie obejmował: organizację zadań poświęconych nabyciu umiejętności udzielania pierwszej pomocy, działania prewencyjne policji w tym pogadanki dla dzieci i młodzieży na temat zasad ruchu drogowego, uatrakcyjnienie zajęć w szkołach z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, propagowanie numerów alarmowych i reguł ich używania. Dzięki realizacji powyższych zadań wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji wzrośnie świadomość społeczna i poziom wiedzy na temat bezpiecznych zachowań. Dzieci i młodzież wypracują w sobie pozytywne nawyki, które w przyszłości zaowocują spadkiem poziomu przestępczości wśród nieletnich. Jednakże aby móc realizować wszystkie powyższe działania, niezbędna jest inwestycja związana z remontem i doposażeniem świetlicy wiejskiej, której aktualny zły stan techniczny uniemożliwia prowadzenie tego typu aktywności. Jedynie wyremontowana i odpowiednio doposażona świetlica może pełnić rolę miejsca aktywizacji społecznej i spotkań mieszkańców. Dlatego aby móc realizować projekty społeczne, konieczne i niezbędne jest wyremontowanie i doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (droga, chodnik, parking). Ponadto w ramach działań miękkich zakłada się realizację bloku szkoleniowego mającego na celu rozbudzanie przedsiębiorczości: kursy/ szkolenia/ warsztaty na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższy zakres projektu stanowi kompilację działań zachęcających do prowadzenia działalności gospodarczej i dających nowe konkretne umiejętności, które mogą pomóc w podjęciu decyzji o rozpoczęciu prowadzenia własnej firmy. Realizacja projektu infrastrukturalnego jest inwestycją niezbędną do wykonania planowanych działań społecznych. Jedynie przeprowadzenie projektów w formule zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych pozwoli osiągnąć planowane efekty w postaci: - zwiększenia aktywności społecznej u 10 osób, - podjęcia aktywności w zakresie założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez 2 osoby, - zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, co będzie miało przełożenie na zmniejszenie w Przecznie liczby interwencji służb porządkowych z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego. Działania zaplanowane w projektach stanowią spójną koncepcję działań na rzecz wyprowadzenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z sytuacji kryzysowej. Działania te mają na celu osiągnięcie celu rewitalizacji w postaci zwiększenia partycypacji w życiu społecznym dla społeczności w rejonach o wysokim uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej. |  |
| Warszewice |  |
| Projekt wiodący | Projekt uzupełniający |
| 3. Aktywizacja społeczna oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Warszewice | 8. Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Warszewicach na cele stworzenia świetlicy |
| Uzasadnienie zintegrowania |  |
| W Warszewicach w wyniku przeprowadzonej diagnozy zostały zidentyfikowane następujące problemy społeczne: - uzależnienie od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na tym obszarze wyniósł 13,55%, przy średniej dla Gminy wynoszącej 9,87%, - niski poziom kształcenia – miejscowość należy do rejonu obsługi gimnazjum w Brąchnowie, w którym przeciętny wynik egzaminów na zakończenie szkoły z ostatnich 3 lat wyniósł 46,3% i był niższy od średniej dla województwa, która za ten sam okres wyniosła 52% Ponadto zdiagnozowano problem w sferze gospodarczej w postaci niskiego poziomu przedsiębiorczości – liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniosła 4,45, przy średniej dla Gminy wynoszącej 7,96. W Warszewicach zdiagnozowano również problem w sferze przestrzenno – funkcjonalnej w postaci niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną – przydomowe oczyszczalnie ścieków posiada jedynie 11% gospodarstw. W miejscowości istnieje także problem w sferze technicznej w postaci degradacji zabytkowego pałacu z XIX w., w którym mieści się Szkoła Podstawowa. Aby przeciwdziałać zdiagnozowanym problemom będącym przyczyną stanu kryzysowego na obszarze Warszewic zaplanowano działania mające na celu aktywizację społeczną oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa. Działania te będą realizowane w ramach projektu wiodącego, którym jest „Aktywizacja społeczna oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Warszewice”. Dla osób wykluczonych społecznie ze względu na uzależnienie od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, w tym dla osób w wieku do lat 17, proponuje się szereg działań miękkich, skierowanych na podnoszenie aktywności społecznej, integrację i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Szczególny nacisk planuje się położyć na realizację działań o charakterze międzypokoleniowym, budzących więzi społeczne osób ze wszystkich grup wiekowych. Dla najmłodszych planuje się realizację programu zajęć popołudniowych pozaszkolnych, polegających na nauce poprzez zabawę np. zajęcia plastyczne, zajęcia rytmiczne i ruchowe, zajęcia językowe, warsztaty o tematyce dostosowanej do kultywowania lokalnej kultury i tradycji (m.in. przygotowywanie ozdób choinkowych, dekorowanie stołów wielkanocnych, plecenie wieńców dożynkowych itp.), w tym z aktywnym udziałem seniorów, którzy przekażą swoją wiedzę i doświadczenie oraz opowiedzą, jak dbano o tradycję w czasach ich młodości. Dla dzieci i młodzieży szkolnej planuje się realizację zajęć artystycznych, takich jak: warsztaty ceramiczne, rękodzielnicze, fotograficzne, plastyczne, teatralne czy taneczne. Zajęcia te skierowane do dzieci i młodzieży mają na celu pokazanie, że korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej nie jest dobrym sposobem na życie i dzieci te wcale nie muszą powielać stereotypów rodziców. Oferta skierowana do dorosłych osób ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu ich życia kulturalnego, aktywizację społeczno-zawodową, czy też budowanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Oferta skierowana do seniorów (w tym osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności, choroby, czy nieradzenia sobie w sprawach życia codziennego) obejmie zarówno działania szkoleniowe (w tym zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku), kulturalne, jak i zajęcia rehabilitacyjne. Planuje się m. in. organizację klubu seniora, zajęcia międzypokoleniowe polegające na nauce obsługi komputera seniorów przez okoliczną młodzież, pomoc zdrowotną dla osób starszych poprzez spotkania z dietetykiem, zajęcia w zakresie rehabilitacji ogólno-zdrowotnej, zajęcia psycho-ruchowe, wyjazdy kulturalne i turystyczne. Jednakże aby móc realizować wszystkie powyższe działania, niezbędna jest inwestycja związana z utworzeniem świetlicy. Świetlica ta będzie pełnić rolę miejsca aktywizacji społecznej i spotkań mieszkańców, w szczególności osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obecnie w miejscowości brak takiego miejsca. Dlatego aby móc realizować projekt społeczny, konieczna jest adaptacja kilku pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej na cele stworzenia w nich świetlicy (realizacja projektu nr 9 „Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Warszewicach na cele stworzenia świetlicy środowiskowej”). Ponadto w ramach projektu miękkiego zakłada się realizację bloku szkoleniowego mającego na celu rozbudzanie przedsiębiorczości: kursy/ szkolenia/ warsztaty na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższy zakres projektu stanowi kompilację działań zachęcających do prowadzenia działalności gospodarczej i dających nowe konkretne umiejętności, które mogą pomóc w podjęciu decyzji o rozpoczęciu prowadzenia własnej firmy. Realizacja projektu infrastrukturalnego jest inwestycją niezbędną do wykonania planowanych działań społecznych. Jedynie przeprowadzenie projektów w formule zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych pozwoli osiągnąć planowane efekty w postaci: - zwiększenia aktywności społecznej u 25 osób, - podjęcia aktywności w zakresie założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez 3 osoby. Odpowiedź na problem niskiego poziomu kształcenia stanowi projekt „EU-geniusz w naukowym labiryncie”, w wyniku realizacji którego przewiduje się, że 90 osób z OR nabędzie kompetencje kluczowe. Odpowiedź na problem niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną w Warszewicach stanowi projekt „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Warszewice wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka”, w wyniku którego w miejscowości zostaną zainstalowane 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Działania zaplanowane w projektach stanowią spójną koncepcję działań na rzecz wyprowadzenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z sytuacji kryzysowej. Działania te mają na celu osiągnięcie celów rewitalizacji w postaci zwiększenia partycypacji w życiu społecznym dla społeczności w rejonach o wysokim uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej oraz rozwój społeczny dzieci i młodzieży w rejonach o niskim poziomie kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. |  |

Źródło: Opracowanie własne

- 9.2. Komplementarność przestrzenna

Wszystkie projekty rewitalizacyjne będą realizowane na obszarze rewitalizacji, natomiast zasięg ich oddziaływania będzie dużo większy niż wyznaczony obszar rewitalizacji. Projekty realizowane na terenie sołectw Pigża, Przeczno i Warszewice będą wpływać na wszystkich mieszkańców tych sołectw oraz sołectw sąsiednich. Dzięki tak dużemu promieniowaniu zaplanowanych projektów zapewnione zostanie, że program rewitalizacji  będzie efektywnie oddziaływał na cały obszar dotknięty kryzysem.

Prowadzone działania nie spowodują przenoszenia problemów z obszarów rewitalizacji na inne obszary. Nie będą również prowadzić do niepożądanych efektów społecznych takich jak segregacja społeczna i wykluczenie.

Nie zidentyfikowano przedsięwzięć/projektów poza Obszarem Rewitalizacji, które pozytywnie oddziaływałyby na ten obszar w sferze zdiagnozowanych problemów.

- 9.3. Komplementarność problemowa

Zaplanowane projekty rewitalizacyjne dopełniają się tematycznie, a program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji w niezbędnych aspektach (tj. społecznym i przestrzenno-funkcjonalnym). Tym samym prowadzona rewitalizacja ma charakter kompleksowy a nie fragmentaryczny, a realizowane projekty doprowadzą wskazany obszar do pożądanego stanu, o którym mowa w rozdziale  9. Cele rewitalizacji i kierunki działań. Podczas podejmowania strategicznych decyzji przez samorząd lokalny na innych polach, pod uwagę brane będą zaplanowane działania rewitalizacyjne, aby zapewnić lepszą koordynację tematyczną i organizacyjną działań administracji. Należy wskazać, że program rewitalizacji wykazuje zgodność z dokumentami strategicznymi m. in. na poziomie lokalnym, tak więc już na poziomie programowania rewitalizacji została zapewniona komplementarność problemowa.

Tabela 23. Komplementarność problemowa

| Problemy | Cel | Kierunki działań | Przedsięwzięcia | Projekty społeczne | Projekty infrastrukturalne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wysokie uzależnienie od świadczeń pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do lat 17 | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy oraz integracja lokalnej społeczności | Zwiększenie aktywności społecznej i integracji mieszkańców | Aktywizacja społeczna osób uzależnionych od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej | Aktywizacja społeczna oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Pigża Aktywizacja społeczna oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Przeczno Aktywizacja społeczna oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Warszewice | Zaadaptowanie pomieszczenia przy klubie sportowym w Pigży w celu utworzenia świetlicy wraz z przebudową drogi dojazdowej i parkingiem Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej na długości 80 mb z chodnikiem i parkingiem przed obiektem Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Warszewicach na cele stworzenia świetlicy |
| Niski poziom kształcenia na poziomie gimnazjalnym |  | Zwiększenie poziomu kształcenia | Realizacja przedsięwzięć mających na celu zwiększenie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży | EU-geniusz w naukowym labiryncie | - |
| Niski poziom bezpieczeństwa |  | Przeciwdziałanie patologiom społecznym | Poprawa poziomu bezpieczeństwa | Prowadzenie zorganizowanych działań na rzecz bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej na długości 80 mb z chodnikiem i parkingiem przed obiektem |
| Niski poziom przedsiębiorczości |  | Rozwój przedsiębiorczości | Wsparcie mieszkańców w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej | Aktywizacja społeczna oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Pigża Aktywizacja społeczna oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Przeczno Aktywizacja społeczna oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Warszewice | - |

- 9.4. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna

Przedstawiony w rozdziale 12. System zarządzania realizacją programu rewitalizacji został zaprojektowany w taki sposób aby zapewnić efektywne współdziałanie różnych instytucji na jego rzecz (samorządu gminnego i jego jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych, organizacji pozarządowych, sektora przedsiębiorców i mieszkańców) oraz wzajemne uzupełnianie się  i spójność procedur. System zarządzania programem rewitalizacji został osadzony w systemie działania i zarządzania Gminy Łubianka w związku z czym zapewniona jest komplementarność proceduralna i instytucjonalna.

- 9.5. Komplementarność źródeł finansowania

Projekty rewitalizacyjne zawarte w niniejszym programie będą finansowane w oparciu o uzupełniające się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz środków własnych gminy.

Na etapie tworzenia programu rewitalizacji ani osoby prywatne, ani przedsiębiorcy nie byli zainteresowani włączeniem się w proces rewitalizacji, dlatego w programie brak prywatnych źródeł finansowania i łączenia ich ze środkami publicznymi. Jednak ze względu na długi okres realizacji programu (do 2023 r.) nie wyklucza się nawiązania takiej współpracy w przyszłości i realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych i prywatnych.

- 9.6. Komplementarność międzyokresowa

W latach 2007-2013 na terenie gminy Łubianka realizowano szereg projektów, które świadczą o tym, że działań podjęte w ramach rewitalizacji stanowią kontynuację dotychczasowych kierunków działań. Wśród nich znalazły się m. in. projekty zawarte w poniższej tabeli.

Tabela 24. Lista projektów zrealizowanych przez gminę Łubianka

| Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Wartość projektu [zł] | Dofinansowanie z EU [zł] | Fundusz | Działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Podniesienie jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Łubianka, poprzez montaż i uruchomienie indywidualnych jednostek wytwórczych, wykorzystujących energię promieniowania słonecznego” | Gmina Łubianka | 8293701.80 | 6220186.35 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | działanie: 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku |
| Razem jesteśmy mocniejsi | Gmina Łubianka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance | 898572.64 | 763786.74 | Europejski Fundusz Społeczny program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej |
| Rozbudowa kotłowni w związku z przebudową systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi dla Gimnazjum w Brąchnowie na działce nr ewid. 233,243 | Gmina Łubianka | 701188.60 | 596010.31 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza |
| Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Pigża | Gmina Łubianka | 603528.82 | 187574.39 | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej program: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | działanie: 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego |
| Przygotowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łubianka | Gmina Łubianka | 29950.00 | 25457.50 | Fundusz Spójności program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | działanie: IX.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapy dotacji: www.mapadotacji.gov.pl.

- Rozdział 10.

- Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji

10.1. Interesariusze rewitalizacji

10.2 Formy partycypacji społecznej

10.3. Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

10.4. Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

10.5. Partycypacja społeczna na etapie wdrażania i monitorowania

- 10.1. Interesariusze rewitalizacji

Partycypacja społeczna jest nieodłącznym elementem procesu rewitalizacji i stanowi fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Partycypacja powinna być ukierunkowana na możliwie dojrzałe formy uczestnictwa społeczności                      w podejmowaniu decyzji, które jej dotyczą. Nie powinna ograniczać się jedynie do informowania (np. w formie spotkań, dyskusji i warsztatów) czy konsultowania działań władz lokalnych. Procesowi rewitalizacji powinny towarzyszyć zaawansowane metody partycypacji, takie jak współdecydowanie, aktywne uczestnictwo w projektach czy kontrola obywatelska.

Schemat 10. Stopień zaangażowania interesariuszy w partycypację społeczną

Źródło: Opracowanie własne

Ideą rewitalizacji jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez prowadzone w sposób kompleksowy, zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni                i gospodarki, które są skoncentrowane terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Podmioty zaliczane do interesariuszy rewitalizacji przedstawia poniższy schemat.

Schemat 11. Interesariusze rewitalizacji

Źródło: Opracowanie własne

Aktywne uczestnictwo interesariuszy w procesie rewitalizacji zapewniają konsultacje społeczne.  W ramach partycypacji społecznej nie ograniczono się jedynie do informowania czy konsultowania podejmowanych przez lokalne władze działań, ale dążyło się do stosowania bardziej zaawansowanych metod partycypacji, takich jak współdecydowanie i aktywne uczestnictwo w przygotowywaniu projektów zawartych w programie. Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, poprzez udział w różnych formach konsultacji społecznych na etapie programowania oraz wdrażania i  monitorowania.

- 10.2. Konsultacje społeczne na etapie programowania

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji trwały od 08.03.2018 r. do 16.03.2018 r. W tym czasie zbierane były uwagi (ustne, pisemne i elektroniczne) do projektu programu rewitalizacji.

Tabela 25. Formy konsultacji społecznych na etapie programowania

| Formy konsultacji społecznych | Opis przebiegu konsultacji |
| --- | --- |
| Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej | W terminie od 08.03.2018 r. do 16.08.03.2018 r. trwały konsultacje społeczne, podczas których interesariusze mieli możliwość wnoszenia uwag do projektu programu rewitalizacji za pomocą formularza konsultacji społecznych (wzór formularza przedstawia załącznik nr 1). Formularz uwag był dostępny na stronie internetowej Gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy. Wypełniony formularz konsultacji można było przekazać e-mailem, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy lub dostarczyć osobiście do Urzędu. W trakcie trwania konsultacji społecznych wpłynęło 10 jednobrzmiących uwag w postaci papierowej i elektronicznej. Uwagi dotyczyły rozdz. 11, tabeli nr 25 str.96 – sołectwa Warszewice i wskazywały na uzupełnienie zapisów o: odnowienie elewacji + wymiany dachu na pałacu, zagospodarowania terenu oraz remontu drogi dojazdowej, wykonania projektu budowy świetlicy wiejskiej oraz wykonania projektu budowy sali gimnastycznej. uwagi te zostały na sesji Rady Gminy Łubianka odrzucone. |
| Uwagi ustne | Inną formą prowadzonych konsultacji było zbieranie uwag ustnych. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość osobistego lub telefonicznego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Gminy, który miał obowiązek odpowiadania na uwagi i pytania w zakresie treści konsultowanych dokumentów. W trakcie trwania konsultacji społecznych wpłynęła uwaga ustna. Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” wniosła o wykreślenia w tekście LPR zapisów „świetlica środowiskowa” i wprowadzenie w to miejsce zapisów „świetlica”, uwaga została uwzględniona. |

Źródło: Opracowanie własne

- 10.3. Partycypacja społeczna na etapie wdrażania i monitorowania

Aby zapewnić i utrzymać zainteresowanie społeczeństwa rewitalizacją oraz zagwarantować wszystkim interesariuszom wiedzę i możliwość uczestniczenia w procesie rewitalizacji, przez cały okres wdrażania prowadzone będą działania związane z promocją i informowaniem o realizacji poszczególnych projektów rewitalizacyjnych zawartych w programie oraz stanie wdrażania programu. W celu zapewnienia każdemu zainteresowanemu dostępu do tych informacji i możliwość zgłaszania uwag przewidywane są następujące formy konsultowania/informowania:

- Strona internetowa www.lubianka.pl,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Zebrania sołeckie,

- Promocja działań rewitalizacyjnych podczas lokalnych imprez,

- Rozmowy z przedstawicielami mieszkańców – radnymi i sołtysem.

- Rozdział 11.

- Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i  uzupełniających projektów/ przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Tabela 25. Główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe

| Obszar rewitalizacji (nr/nazwa) | Termin realizacji projektu (rok) | Projekt (nr, nazwa) | Typ projektu | Przedsięwzięcie (nr, nazwa) | Podmiot/y realizujący/e projekt | Szacowana wartość projektu (zł) | Poziom dofinansowania |  | Źródło finansowania |  |  |  | Działanie SZOOP RPO | Poddziałanie SZOOP RPO | Zintegrowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | zł | Środki publiczne |  |  | Środki prywatne |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | EFS | EFRR | Inne |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Obszar 1 – Pigża | 2019-2021 | 1. Aktywizacja społeczna oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Pigża | S | 1.1. Aktywizacja społeczna osób uzależnionych od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej 4.1. Wsparcie mieszkańców w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance | 176 470,59 | 85 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | 26 470,59 Budżet Gminy | - | 11.1 | - | - |
| Obszar 2 – Przeczno | 2020-2022 | 2. Aktywizacja społeczna oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Przeczno | S | 1.1. Aktywizacja społeczna osób uzależnionych od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej 4.1. Wsparcie mieszkańców w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance | 88 529,42 | 85 | 75 250,00 | 75 250,00 | - | 13 279,42 Budżet Gminy | - | 11.1 | - | - |
| Obszar 3 – Warszewice | 2019-2021 | 3. Aktywizacja społeczna oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców sołectwa Warszewice | S | 1.1. Aktywizacja społeczna osób uzależnionych od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej 4.1. Wsparcie mieszkańców w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance | 132 500,00 | 85 | 112 625,00 | 112 625,00 | - | 19 875,00 Budżet Gminy | - | 11.1 | - | - |
| Obszar 2 – Przeczno | 2020-2022 | 4. Prowadzenie zorganizowanych działań na rzecz bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży | S | 3.1. Poprawa poziomu bezpieczeństwa | Gmina Łubianka | 7 000,00 | - | - | - | - | 7 000,00 Budżet Gminy | - | - | - | - |
| Obszar 1 – Pigża Obszar 3 – Warszewice | 2018 – 2020 | 5. EU-geniusz w naukowym labiryncie | S | 2.1. Realizacja przedsięwzięć mających na celu zwiększenie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży | Powiat Toruński w partnerstwie m. in. z Gminą Łubianka | 3 203 356,05 | 95 | 3 043 188,24 | 3 043 188,24 | - | 160 167,81 Budżety lidera i Partnerów | - | 10.1 | 10.1.2 | - |
| Obszar 1 – Pigża | 2018 | 6. Zaadaptowanie pomieszczenia przy klubie sportowym w Pigży w celu utworzenia świetlicy środowiskowej wraz z przebudową drogi dojazdowej i parkingiem | T | 5.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej, w celu aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji | Gmina Łubianka | 339 559,00 | 85 | 288 625,00 | - | 288 625,00 | 50 934,00 Budżet Gminy | - | 7.1 | - | 1 |
| Obszar 2 – Przeczno | 2018 | 7. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej na długości 80 mb z chodnikiem i parkingiem przed obiektem | T | 5.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej, w celu aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji | Gmina Łubianka | 294 559,00 | 85 | 250 375,00 | - | 250 375,00 | 44 184,00 Budżet Gminy | - | 7.1 | - | 2,4 |
| Obszar 3 – Warszewice | 2019 | 8. Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Warszewicach na cele stworzenia świetlicy | T | 5.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej, w celu aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji | Gmina Łubianka | 342 059,00 | 85 | 290 750,00 | - | 290 750,00 | 51 309,00 Budżet Gminy | - | 7.1 | - | 3 |
| Obszar 1 – Pigża Obszar 3 - Warszewice | 2019 | 9. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Warszewice wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka | T | 5.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej, w celu aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji | Gmina Łubianka | 1.146.675,57 (w tym kwal. 1.100.098,27) | 63,63% k. kwal.) | 699.992,00 | - | - | 699.992,00 EFRROW 446.683,57 | - | - | - | - |

Źródło: Opracowanie własne

- Rozdział 12.

- System zarządzania realizacją programu rewitalizacji

12.1. Podmioty uczestniczące w realizacji programu rewitalizacji i ich zadania

12.2. Sposób koordynacji działań podmiotów uczestniczących w programie rewitalizacji

12.3. System informacji i promocji

12.4. Ramowy harmonogram realizacji programu

Złożoność procesu rewitalizacyjnego wymaga właściwego zarządzania w celu uzyskania zamierzonych efektów rewitalizacji oraz odpowiadających im kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk.

Wszelkie koszty związane z zarządzaniem programem będą pokrywane z budżetu gminy.

- 12.1. Podmioty uczestniczące w realizacji programu rewitalizacji i ich zadania

Jednym z kluczowych czynników sukcesu programu rewitalizacji jest sprawna koordynacja działań i sprawny przepływ informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w jego realizację. Istotą procesu rewitalizacji jest prowadzenie przez interesariuszy skoordynowanych działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Charakterystyka interesariuszy i mechanizmy partycypacyjne opisane zostały w rozdziale 10.

Głównymi podmiotami zaangażowanymi w proces przygotowania i wdrożenia programu są: Wójt Gminy, Rada Gminy i pozostali interesariusze rewitalizacji.

Schemat 12. Podmioty uczestniczące w realizacji programu rewitalizacji

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 26. Najważniejsze zadania podmiotów uczestniczących w procesie przygotowania i wdrażania programu rewitalizacji

| Podmiot | Zadania |
| --- | --- |
| Wójt Gminy Łubianka | - Nadzorowanie całego procesu rewitalizacji, - Prowadzenie analiz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, sporządzeniu lub zmianie programu, ocenie aktualności i stopnia jego realizacji, - Prowadzenie konsultacji społecznych, - Wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubianka na lata 2016-2023. |
| Rada Gminy | - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubianka na lata 2016-2023, - Zatwierdzenie i uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubianka na lata 2016-2023, - Wprowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Łubianka na lata 2016-2023, służących realizacji zadań własnych gminy, do załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy, - Uchwalanie zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubianka na lata 2016-2023, - Podjęcie uchwały o uchyleniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubianka na lata 2016-2023 w całości lub w części w przypadku stwierdzenia osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych. |
| Pozostali interesariusze rewitalizacji | - Aktywny udział w pracach związanych z wdrażaniem programu rewitalizacji i jego realizacją, m. in. poprzez udział w spotkaniach dotyczących rewitalizacji, opiniowanie sposobu wdrażania programu i realizacji poszczególnych zadań. - Wskazywanie potrzeb rewitalizacyjnych danego obszaru. |

Źródło: Opracowanie własne

- 12.2. Sposób koordynacji działań podmiotów uczestniczących w programie rewitalizacji

Rolę koordynatora realizacji programu rewitalizacji pełnić będzie wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy. Pracownik ten będzie odpowiedzialny za wsparcie wszystkich interesariuszy rewitalizacji w realizacji ich zadań. Wybór osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym na stanowisko koordynatora procesu rewitalizacji zagwarantuje prawidłowe i sprawne zarządzenie programem rewitalizacji. Da to gwarancję, że podmiot koordynujący działania interesariuszy uczestniczących w realizacji programu rewitalizacji posiadać będzie odpowiednie do tego kompetencje. Zapewniony będzie szybki przepływ informacji oraz jasno określona ścieżka podejmowania decyzji, bezpośredni dostęp do informacji na temat innych działań rozwojowych realizowanych w Gminie (zapewnienie komplementarności przestrzennej), odpowiednie zaplecze instytucjonalne. Ścieżka podejmowania decyzji opierać się będzie o dyskusje i wypracowanie wspólnego stanowiska.

Tabela 27. Najważniejsze zadania koordynatora działań w programie rewitalizacji

| Podmiot | Zadania |
| --- | --- |
| Koordynator – pracownik Urzędu Gminy | - Współpraca ze wszystkimi interesariuszami rewitalizacji, - Koordynowanie działań projektowych wymagających jednoczesnego zaangażowania jednostek i spółek gminy oraz strony społecznej, - Składanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich realizację, - Ocena projektów zgłoszonych do realizacji na obszarze objętym rewitalizacją pod kątem osiągnięcia celów programu, - Przygotowywanie projektów aktualizacji programu, w tym w szczególności wykazu projektów, - Promocja programu, - Organizacja i wdrażanie systemu monitorowania rzeczowego i finansowego dla programu, - Dokonywanie okresowych przeglądów realizacji projektów, - Sporządzanie raportów okresowych oraz raportu końcowego z realizacji programu, - Współpraca z innymi wydziałami Urzędu Gminy w zakresie realizacji programu. |

Źródło: Opracowanie własne

System wdrażania programu rewitalizacji został przedstawiony na poniższym schemacie.

Schemat 13. System wdrażania programu rewitalizacji

Źródło: Opracowanie własne

Wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji wymaga zaangażowania lokalnych partnerów                   z sektora: publicznego, społecznego i gospodarczego. Realizacja niniejszego programu wiąże się                         z udziałem podmiotu zarządzającego i koordynującego poszczególne działania (pracownika Urzędu Gminy) także w procesie monitoringu i oceny programu (przede wszystkim zapewnienie zgodności                 z harmonogramem realizacji programu rewitalizacji).

Głównym zadaniem wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces rewitalizacji jest ukierunkowanie, kontrolowanie i ocena z punktu widzenia zapewnienia pełnej spójności z dokumentami strategicznymi. Jest to wyjątkowo istotne z uwagi na znaczenie realizacji programu dla sprawnej implementacji pozostałych instrumentów rozwoju gminy, a także np. dla możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych, itp.

- 12.3. System informacji i promocji

Partycypacja społeczności lokalnej (szczegółowo opisana w rozdziale 10) na każdym etapie powstawania i realizacji programu rewitalizacji odgrywa niezmiernie istotną rolę, dostarczając najbardziej rzetelnych informacji na temat problemów, potrzeb oraz potencjałów danego obszaru, które nie są możliwe do uzyskania na podstawie jedynie analizy danych statystycznych. Zaangażowanie na każdym etapie interesariuszy zainteresowanych udziałem w programie (m.in. organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, przedsiębiorców, spółdzielni, mieszkańców Gminy Łubianka) umożliwi im aktywny udział w planowaniu i wdrażaniu zmian społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych zgodnie z ich potrzebami i interesami. Dlatego też niezbędne jest umożliwienie wymiany informacji i  dyskusji o kształcie, jaki powinna przybrać rewitalizacja za pomocą różnorodnych instrumentów promocyjnych i informacyjnych. Poniższy schemat przedstawia instrumenty systemu informacji i promocji w powiązaniu z mechanizmami włączenia mieszkańców i partnerów w proces rewitalizacji.

Schemat 14. System informacji i promocji a partycypacja społeczna

Informacja

i promocja

Partycypacja

społeczna

Współdecydowanie

Aktywne uczestnictwo        w projektach

Kontrola

obywatelska

Zebrania

Tablica ogłoszeń

Strony internetowe

Aktywizacja i budowanie więzi

Czerpanie z doświadczeń

Kreowanie nowej wizji obszaru

Źródło: Opracowanie własne

Jak wynika z powyższego schematu działania informacyjne i promocyjne są nierozerwalnie związane z mechanizmami włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji. Aby udział lokalnej społeczności w tworzeniu i wdrażaniu programu przyniósł spodziewane efekty, konieczne jest prowadzenie szeregu działań, skupiających się przede wszystkim na:

- Organizacji zebrań z mieszkańcami zwłaszcza obszarów rewitalizowanych oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, które stanowić mają forum wymiany informacji i pomysłów na działania rewitalizacyjne,

- Publikowaniu ogłoszeń zamieszczanych na tablicach ogłoszeń,

- Wykorzystaniu możliwości kontaktu elektronicznego w postaci publikacji na stronach internetowych.

Dzięki tak zorganizowanej informacji i promocji społeczność lokalna zyska możliwość aktywnego udziału w tworzeniu wizji obszaru zdegradowanego po rewitalizacji, współdecydowania o kształcie zmian oraz kontroli społecznej nad procesem realizacji programu.

W celu zapewnienia uczestnictwa możliwie szerokiego grona interesariuszy w konsultacjach społecznych,  informacje na temat ich rozpoczęcia i form będą każdorazowo ogłoszone co najmniej 7 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie oraz poprzez ogłoszenie na stronie podmiotowej w Biuletynu Informacji Publicznej. Konsultacje będą przeprowadzane z wykorzystaniem różnych form, w sposób ułatwiający zrozumienie treści.

Wszelkie formy partycypacji społecznej, w połączeniu z formami informacji i promocji, mają na celu pobudzenie i aktywizację społeczności na rzecz rozwoju lokalnego z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i doświadczenia wszystkich interesariuszy, tak aby wszelkie podejmowane działania prowadziły do urzeczywistnienia wizji obszaru po rewitalizacji.

- 12.4. Ramowy harmonogram realizacji programu

Ramowy harmonogram realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubianka na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023 obejmuje okres od 2016 r. kiedy zostały rozpoczęte prace nad programem do końca 2023 r., czyli do planowanego zakończenia realizacji projektów wynikających z programu.

Schemat 15. Ramowy harmonogram realizacji programu

Uchwalenie

programu

Opracowanie programu

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Realizacja  zaplanowanych przedsięwzięć

Raport końcowy

Ocena okresowa

Ocena okresowa

Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu wynikają z rozdziału 11. Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i  uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

- Rozdział 13.

- System monitoringu, oceny skuteczności działań i system wprowadzania zmian

Monitorowanie postępów realizacji oparte będzie na stałym pozyskiwaniu i analizowaniu danych dotyczących realizacji poszczególnych projektów. Bieżąca i systematyczna analiza danych ilościowych                  i jakościowych osiąganych w trakcie realizacji projektu i porównanie ich z zaplanowanymi w programie, pozwoli na wykrycie rozbieżności oraz umożliwi odpowiednio wczesną korektę możliwych do przewidzenia komplikacji. Zastosowane będą trzy formy monitoringu: monitorowanie postępu prac, monitorowanie środków finansowych projektu i monitorowanie osiągania założonych celów rewitalizacji. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie monitoringu i ocenę skuteczności działań oraz wprowadzaniem modyfikacji  w reakcji na zmiany będzie Koordynator procesu rewitalizacji.

Schemat 16. Formy monitoringu

Monitoring bieżący

Źródło: Opracowanie własne

Monitoring rzeczowy obejmuje proces realizacji i polegać będzie przede wszystkim na bieżącej kontroli zakresu merytorycznego prowadzonych działań oraz harmonogramu wdrażania projektu na podstawie pomiarów osiągania założonych rezultatów oraz wskaźników realizacji i ich analizy, a także weryfikacji przedmiotowej zgodności z założeniami GPR.

Monitoring finansowy obejmuje zarządzanie środkami przyznanymi na realizację programu i jest podstawą oceny sprawności ich wydatkowania. Polegać będzie na bieżącej kontroli finansowych aspektów inwestycji: przepływów gotówkowych i poziomu wykorzystania funduszy w poszczególnych kategoriach budżetowych, weryfikacji kwalifikowalności kosztów oraz gromadzeniu informacji o źródłach finansowania programu i stopniu wykorzystania dotacji. Istotnym elementem będzie również kontrola wykonania wzajemnych rozliczeń i zobowiązań z podwykonawcami, ewentualnymi partnerami, uczestnikami projektu i pracownikami oraz weryfikacja finansowej zgodności z założeniami programu.

Monitoring osiągania celów rewitalizacji będzie polegał na monitorowaniu czy założone cele rewitalizacji są osiągane tzn. czy problemy będące podstawą wyznaczenia obszaru rewitalizacji ulegają zmniejszeniu  lub rozwiązaniu. W tym celu zgodnie z „Zasadami programowania..” raz na 2 lata Gmina będzie przekazywała do IZ RPO sprawozdanie zawierające informacje o zmianie stanu kryzysowego, na podstawie którego wskazano obszar rewitalizacji (w tym informacje o wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego). Sprawozdanie będzie określać zarówno bazowe, jak i aktualne wartości wskaźników/kryteriów wyznaczających obszar rewitalizacji. Dane do przygotowywania sprawozdania będą pozyskiwane z odpowiednich referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, a także z Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu oraz Komendy Powiatowej Policji w Toruniu i Głównego Urzędu Statystycznego. Przygotowywane będą również dla IZ RPO sprawozdania kwartalne dotyczące osiąganych wskaźników produktu i rezultatu z SZOOP RPO WK-P w odniesieniu do realizowanych  projektów. Dane do przygotowywania tych sprawozdań będą pozyskiwanie z dokumentacji dotyczącej danego projektu. Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie osiągania celów będzie koordynator.

Zadaniem koordynatora będzie zdawanie Wójtowi Gminy corocznych raportów z realizacji programu rewitalizacji. Będą one składane na koniec pierwszego kwartału następującego po danym roku kalendarzowym, za który jest sporządzany raport. Taki raport będzie zawierał informacje  o zadaniach zaplanowanych na dany rok, które udało się zrealizować, o trudnościach i problemach jakie wystąpiły podczas wdrażania programu wraz z propozycję ich uniknięcia w przyszłości, plan działań na kolejny rok, aktualne wartości wskaźników celu rewitalizacji oraz fakultatywnie propozycje zmian programu. Dane do przygotowywania raportu będą pozyskiwane z odpowiednich referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, a także z Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu oraz Komendy Powiatowej Policji w Toruniu, danych z jednostek OSP z terenu Gminy i Głównego Urzędu Statystycznego.

W sytuacji gdy z 2 kolejnych raportów będzie wynikało, że sytuacja na obszarze rewitalizacji nie ulega poprawie (nie poprawiają się wartości badanych wskaźników), podjęte zostaną odpowiednie działania celem wprowadzenia stosownych zmian w programie rewitalizacji. Propozycję zmian w programie rewitalizacji przygotuje Zespół ds. rewitalizacji. Następnie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne zmian programu ze wszystkimi grupami interesariuszy. Zmieniony program  w wersji po konsultacjach zostanie przedłożony Radzie Gminy Łubianka celem uchwalenia.

- Rozdział 14.

- Wykaz niezbędnych zmian, ocen i opinii

- 14.1. Opinia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubianka na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023 został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy celem uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia WOO.410.56.2017.SŻ uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego dokumentu.

- 14.2. Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubianka na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023 został przedłożony do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy celem uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 19.02.2018 r. NNZ.9022.1.70.2018 uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego dokumentu.

Załączniki

1. Wzór formularza konsultacji społecznych

Załącznik nr 1. Wzór formularza konsultacji społecznych

# FORMULARZ  KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH

dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubianka na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023

# Gmina Łubianka, dnia ……………………2018 r.

# CZĘŚĆ I - DANE  UCZESTNIKA  KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH

# Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………….

# Nazwa organizacji: …………………………………………………………………………

# Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………….

# Telefon/ e-mail: ……………………………………………………………………………..

CZĘŚĆ II - UWAGI DO PROJEKTU UCHWAŁY:

| Lp. | Część dokumentu, którego dotyczy uwaga (rozdział, paragraf, ustęp, punkt) | Treść proponowanej uwagi | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- |

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, zbieranych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu programu współpracy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135)

………………………………………

czytelny podpis

Spis tabel

Tabela 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2015-2013	18

Tabela 2. Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz korzystający z sieci na terenie gminy Łubianka	20

Tabela 3. Korzystający z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	20

Tabela 4. Komunalne oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Łubianka	20

Tabela 5. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w sołectwach o liczbie ludności do 300 mieszkańców	26

Tabela 6. Stosunek interwencji służb porządkowych z powodu zakłócania miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych w sołectwach o liczbie ludności do 300 mieszkańców	27

Tabela 7. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej w sołectwach o liczbie ludności do 300 mieszkańców	27

Tabela 8. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w sołectwach o liczbie ludności od 300 do 600 mieszkańców	27

Tabela 9. Skuteczność kształcenia dzieci na poziomie podstawowym w sołectwach o liczbie ludności od 300 do 600 mieszkańców	28

Tabela 10. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej w sołectwach o liczbie ludności od 300 do 600 mieszkańców	28

Tabela 11. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w sołectwach o liczbie ludności powyżej 600 mieszkańców	29

Tabela 12. Skuteczność kształcenia dzieci na poziomie gimnazjalnym w sołectwach o liczbie ludności powyżej 600 mieszkańców	29

Tabela 13. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej w sołectwach o liczbie ludności powyżej 600 mieszkańców	30

Tabela 14. Sołectwo Pigża - negatywne zjawiska w innych sferach	30

Tabela 15. Sołectwo Przeczno - negatywne zjawiska w innych sferach	31

Tabela 16. Sołectwo Warszewice - negatywne zjawiska w innych sferach	31

Tabela 17. Powierzchnia i ludność obszaru zdegradowanego na terenie gminy Łubianka	31

Tabela 18. Powierzchnia i ludność obszaru rewitalizacji na terenie sołectw wskazanych jako obszary zdegradowane w gminie Łubianka	34

Tabela 19. Cel 1, kierunki działań i przedsięwzięcia	65

Tabela 20. Wskaźniki dla celów rewitalizacji	66

Tabela 21. Główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne	70

Tabela 22. Koncepcja zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	81

Tabela 23. Komplementarność problemowa	87

Tabela 24. Lista projektów zrealizowanych przez gminę Łubianka	88

Tabela 25. Główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe	95

Tabela 26. Najważniejsze zadania podmiotów uczestniczących w procesie przygotowania i wdrażania programu rewitalizacji	99

Tabela 27. Najważniejsze zadania koordynatora działań w programie rewitalizacji	100

Spis wykresów

Wykres 1. Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Łubianka w 2015 r.	17

Wykres 2. Struktura bezrobocia w gminie Łubianka w 2015 r.	17

Wykres 3. Liczba podmiotów gospodarczych osób fizycznych na tle liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym na terenie gminy Łubianka w 2015 r.	19

Wykres 4. Struktura wiekowa ludności w Pigży w 2015 r.	43

Wykres 5. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w 2015 r.	44

Wykres 6. Korzystający z pomocy społecznej w Pigży w 2015 r.	44

Wykres 7. Liczba nieruchomości podłączonych do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki wybieralne w Pigży	46

Wykres 8. Struktura wiekowa ludności w Przecznie w 2015 r.	50

Wykres 9. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w 2015 r.	51

Wykres 10. Korzystający z pomocy społecznej w Przecznie w 2015 r.	51

Wykres 11. Liczba nieruchomości podłączonych do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki wybieralne w Przecznie	53

Wykres 12. Struktura wiekowa ludności w Warszewicach w 2015 r.	56

Wykres 13. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w 2015 r.	56

Wykres 14. Korzystający z pomocy społecznej w Warszewicach w 2015 r.	57

Wykres 15. Liczba nieruchomości podłączonych do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki wybieralne w Warszewicach	59

Spis schematów

Schemat 1. Proces rewitalizacji	6

Schemat 2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze gminy Łubianka	8

Schemat 3. Powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi	11

Schemat 4. Cele rewitalizacyjne	37

Schemat 5. Cel rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji – sołectwo Pigża	38

Schemat 6. Cel rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji – sołectwo Pigża	38

Schemat 7. Cel rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji – sołectwo Przeczno	39

Schemat 8. Cel rewitalizacji 1 dla podobszaru rewitalizacji – sołectwo Warszewice	39

Schemat 9. Cel rewitalizacji 2 dla podobszaru rewitalizacji – sołectwo Warszewice	40

Schemat 10. Stopień zaangażowania interesariuszy w partycypację społeczną	91

Schemat 11. Interesariusze rewitalizacji	91

Schemat 12. Podmioty uczestniczące w realizacji programu rewitalizacji	99

Schemat 13. System wdrażania programu rewitalizacji	101

Schemat 14. System informacji i promocji a partycypacja społeczna	102

Schemat 15. Ramowy harmonogram realizacji programu	103

Schemat 16. Formy monitoringu	105

Spis zdjęć

Zdjęcie 1. Dom Pomocy Społecznej w Pigży	45

Zdjęcie 2. Stadion sportowy przy Szkole Podstawowej im. Prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży	45

Zdjęcie 3. Gotycka świątynia w Przecznie	52

Zdjęcie 4. Pałac w Warszewicach	58

Zdjęcie 5. Stadion sportowy „Orlik w Warszewicach”	58

Zdjęcie 6. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszewicach	59

Spis map

Mapa 1. Gmina Łubianka – położenie	16

Mapa 2. Mapa obszaru zdegradowanego w gminie Łubianka	32

Mapa 3. Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Łubianka	35

Mapa 4. Mapa Pigży	42

Mapa 5. Mapa Przeczna	49

Mapa 6. Mapa Warszewic	55

Strategia Rozwoju Gminy Łubianka na lata 2015-2023

Przedstawione w poniższym rozdziale dane statystyczne dotyczą stanu na 31.12.2015 r.

Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Przedstawione w poniższym rozdziale dane statystyczne dotyczą roku 2015.

Obszar nr 1 – Pigża,  Obszar nr 2 – Przeczno, Obszar nr 3 – Warszewice

S – społeczny, G-gospodarczy, Ś – środowiskowy, PF – przestrzenno-funkcjonalny, T - techniczny

Obszar nr 1 – Pigża,  Obszar nr 2 – Przeczno, Obszar nr 3 – Warszewice

S – społeczny, G-gospodarczy, Ś – środowiskowy, PF – przestrzenno-funkcjonalny, T - techniczny